ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2015 (ΕΕΥ2015)

ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

CCI 2014GRO5M20P001

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μάιος 2016

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1

ΜΕΡΟΣ Α	2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ	5

3.1   Επισκόπηση της υλοποίησης	5

3.2   Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	7

3.3.   Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής	26

3.4.   Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:   ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.   ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:   ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:   Προαιρετικό για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2016, δεν ισχύει για άλλες εκθέσεις προόδου: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] σε περίπτωση μη τήρησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων κατά την έγκριση του ΕΠ: (βλ. σημείο 13 του υποδείγματος)	35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.   ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	35

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το Μέρος Α του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015 και αποτελεί συνοπτική έκθεση υλοποίησης (Light Reports) με κυρίως ποσοτική προσέγγιση των οικονομικών ετών 2014 και 2015. Είναι η πρώτη που υποβάλλεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013.

Η ποιοτική πληροφορία που περιλαμβάνει δίνει μία ξεκάθαρη εικόνα των βασικών θεμάτων υλοποίησης καθώς και περιγράφει τα θέματα που επηρεάζουν την ομαλή υλοποίηση του ΕΠ.

Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και υποβλήθηκε προς έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω της γραπτής διαδικασίας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση στις……

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες του κειμένου αφορούν το συνολικό ποσό των Θεματικών Αξόνων του Προγράμματος, οι οποίοι επιμερίζονται στους Άξονες Προτεραιότητας βάση του ποσοστού επιμερισμού της χρηματοδότησης στις διαφορετικές κατηγορίες περιφερειών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

| ΑΠ | Κατηγορία Περιφερειών | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΛΕΙΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (δείκτες) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Λιγότερο Αναπτυγμένες | ΕΚΤ | 61,64% |
| 7 | Περιφέρειες σε Μετάβαση | ΕΚΤ | 16,13% |
| 7 | Περισσότερο αναπτυγμένες | ΕΚΤ | 16,25% |
| 8 | Περιφέρειες σε Μετάβαση | ΕΚΤ | 4,67% |
| 9 | Περισσότερο αναπτυγμένες | ΕΚΤ | 1,32% |

Οι τιμές των κοινών δεικτών αποτελέσματος ΕΚΤ για τους ωφελούμενους προκύπτουν από τα απογραφικά δελτία των ωφελουμένων  και παρουσιάζουν απόκλιση από τις επιμερισμένες τιμές δεικτών:

- δεδομένου ότι συμπληρώνονται άπαξ ανά εκπαιδευόμενο / ωφελούμενο στην τοποθεσία του 1ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου και δεν επιμερίζονται στις διάφορες κατηγορίες περιφερειών αφού αφορούν προσωπικά στοιχεία

- υπάρχει μία απόκλιση 186 ατόμων για τους οποίους δεν υπήρξε ταύτιση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα απογραφικά δελτία»

# ΜΕΡΟΣ Α

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| CCI | 2014GR05M2OP001 |
| --- | --- |
| Τίτλος | Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα |
| Έκδοση | 01 |
| Έτος αναφοράς | 2015 |
| Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης | ............ |

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γενικά στοιχεία

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΕΠΜΔΤ) εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. C(2014) 10138 final/17.12.2014 Απόφαση της Επιτροπής.

Ο ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Β/23-12-2014) καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Στο άρθρο 5 σημ.2 του ν.4314/2014 αναφέρεται «Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 5, παρ. 5, εδάφιο α' του ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν. 3614/2007»

Με την Απόφαση 55231/EΥΘΥ474/21.5.2015(ΦΕΚ 949Β/27-5-2015) του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού έγινε η «αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ.οικ. 202/2008(ΦΕΚ Β΄ 155) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

Με την Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822Β/24-8-2015) του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού θεσπίσθηκαν οι «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Πα)

Πρόεδρος της Ε.Πα είναι ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αναπληρωτή του τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ

Στις 17.3.2015 συγκροτήθηκε η Ε.Πα. του Προγράμματος με την υπ. αριθμ. 610/17-3-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ700Β/24.4.2015). Η Απόφαση τροποποιήθηκε:

- στις 3.6.2015 με την υπ. αριθμ. 1326/3-6-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ1147Β/16.6.2015)

- στις 25-01-2016 με την υπ.αριθμ.  3702/24-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ81/25-1-2016) σε εφαρμογή της Απόφασης της 1ης Συνεδρίασης της Ε.Πα.

Στις 30.6.2015 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Ε.Πα κατά την οποία αποφασίσθηκε (Απόφαση με ΑΔΑ:72ΡΑ465ΦΘΘ_3Ι4):

- η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Πα του ΕΠ ΜΔΤ

- η έγκριση της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ και του προγραμματισμού των Προσκλήσεων.

- η έγκριση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων

- η έγκριση του πλάνου Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ ΜΔΤ

- η έγκριση των  Έργων-Σημαία του ΕΠ ΜΔΤ και υποβολή του πίνακα των έργων με βελτιωμένη περιγραφή του τίτλου ώστε να αποτυπώνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα έως και την επόμενη συνεδρίαση της Ε.Πα

- η τροποποίηση της σύνθεσης της Ε.Πα με την προσθήκη του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ

- η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής μοντέλου χρέωσης των έργων που η ΚτΠ ΑΕ υλοποιεί ως δικαιούχος, κατόπιν συνεργασίας της ΚτΠ ΑΕ, της ΕΥΣΕ του Υπουργείου Οικονομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της ΔΑ ΕΠ ΜΔΤ. Το μοντέλο θα τεθεί σε διαβούλευση με την Ε.Ε.

- πραγματοποίηση της επόμενης συνεδρίασης της Ε.Πα. τον Οκτώβριο 2015

Την 01η-09-2015 η Ε.Πα. ενέκρινε (ΑΔΑ 79ΛΟ465ΦΘΘ-24Γ) μέσω γραπτής διαδικασίας την πρώτη επικαιροποίηση της εξειδίκευσης της εφαρμογής του ΕΠ ΜΔΤ.

Εξειδίκευση:

Α΄ φάση έως 30.6.2015

Σε εφαρμογή της υπ.αριθμ.32030/ΕΥΣΣΑ798/20-3-2015 εγκυκλίου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020, απεστάλησαν από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ ενημερωτικές επιστολές, καταρχήν στους φορείς άσκησης πολιτικής των κάθετων τομέων προτεραιότητας ενημερώνοντας τους: για τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΜΔΤ, τις προϋποθέσεις και τις ενδεικτικές ημερομηνίες για την υποβολή δράσεων στο πλαίσιο της εξειδίκευσης επισυνάπτοντας τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος και το «Έντυπο Προτεινόμενης Πρότασης» και καλώντας τους σε τεχνική συνάντηση. Στη συνέχεια απεστάλησαν ενημερωτικές επιστολές ιδίου περιεχομένου και στα λοιπά Υπουργεία.

Το χρονικό διάστημα 16.4 - 27.5 πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συναντήσεις, υπό το συντονισμό του γραφείου του Προέδρου της Ε.Πα, μεταξύ των Φορέων Άσκησης Πολιτικής των τομέων προτεραιότητας του Προγράμματος, της Γεν. Δ/νσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής του Υπ.Εσ.Δ.Α. (πρώην ΥΔΜΗΔ) και της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. Στις 3.6.2015 το γραφείο του  Προέδρου της Ε.Πα απέστειλε στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ και στην ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ κατάλογο προτεινόμενων έργων, τα οποία συνάδουν με τις στρατηγικές αναβάθμισης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εξειδίκευση του Προγράμματος. Ο εν λόγω κατάλογος επικαιροποίηθηκε από το Υπουργείο στις 17.6.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, αποτίμησε την ωριμότητα των έργων εξετάζοντας, εάν τα έντυπα αποτύπωσης των προτάσεων διαθέτουν την αναγκαία ανάλυση και τα στοιχεία σχεδιασμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης προσκλήσεων με τις προϋποθέσεις χρονικών οροσήμων που τίθενται από το ν.4314, την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων, τον βαθμό συνάφειάς τους με τη στοχοθεσία του ΕΠ, την ποσοτική συνεισφορά τους στους δείκτες του Προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του αποθεματικού επίδοσης, και τελικά διαμόρφωσε το σχέδιο εγγράφου ΕΕΕΠ ως πρόταση προς τον Ειδικό Γραμματέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που συμμετέχουν στην Α΄ φάση της εξειδίκευσης ανέρχεται σε 339.364.537,77€ (146.771.677,00€ ΕΚΤ και 192.592.860,77€ ΕΤΠΑ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 69,7% επί του συνολικού πρ/σμού του Προγράμματος (αντίστοιχα ποσοστά για τα ταμεία: 56,54% ΕΚΤ και 84,72% ΕΤΠΑ).

Β΄ φάση έως 30.9.2015

Σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Ευρωπαίων Εταίρων, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4336/2015 πραγματοποιήθηκε η 1η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης για τη χρηματοδότηση ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (κεντρική υπηρεσία) και τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών (περιφερειακές Υπηρεσίες). Ειδικότερα, η 1η επικαιροποίηση αφορούσε την προσθήκη στον Θεματικό Άξονα Α, της δράσης Α.1.1.5 με τίτλο «Ενίσχυση του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και προϋπολογισμό δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000).

Ως εκ τούτου, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που συμμετέχουν στην εξειδίκευση διαμορφώνεται σε 354.364.537,77€ (161.771.677,00€ ΕΚΤ και 192.592.860,77€ ΕΤΠΑ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72,78% επί του συνολικού πρ/σμού του Προγράμματος (αντίστοιχα ποσοστά για τα ταμεία: 62,32% ΕΚΤ και 84,72% ΕΤΠΑ).

Γ Φάση έως 13.01.2016

Στις 23.12.2015 απεστάλη στα μέλη της Ε.Πα, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, η 2η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης η οποία αφορά την εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση καθώς και την τροποποίηση υπαρχουσών δράσεων σε ότι αφορά το φυσικό τους αντικείμενο ή/και τον προϋπολογισμό τους. Αναλυτικότερα:

- Προστέθηκαν 7 νέες δράσεις που αφορούν στην:

  - οικονομική μεταρρύθμιση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και στην οργανωτική αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ

  - απλοποίηση και παρακολούθηση διαδικασιών που σχετίζονται με τα Κρατικά Αυτοκίνητα

  - καταγραφή, κτηματογράφηση και ψηφιοποίηση του αρχείου ακινήτων του Υπουργείου Εργασίας που διαχειρίζεται η  Γ.Γ. Πρόνοιας

  - κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Εξωτερικών

  - ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας

- Τροποποιήθηκαν οι δράσεις:

  - Α.1.1.1 με την αύξηση του φυσικού αντικειμένου και συνεπώς την αύξηση του πρ/σμού κατά 221.8000€

  - Α.1.2.1 με την προσθήκη νέων τομέων κωδικοποίησης και συνεπώς την τροποποίηση των δεικτών, του  πρ/σμού κατά 3.160.700€ και των δυνητικών δικαιούχων της δράσης

Ενεργοποίηση ΕΠ ΜΔΤ:

Έως 31.1.2.2015 έχουν εκδοθεί 4 Προσκλήσεις συνολικού πρ/σμού  103.866.297€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21,33% του ΕΠ, και οι οποίες αφορούν δράσεις:

- εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων

- εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα - Α΄ Φάση Εξειδίκευσης

- Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων

- κωδικοποίησης της νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας – Α΄ φάση εξειδίκευσης

Με τις εν λόγω Προσκλήσεις ενεργοποιούνται 3 έργα σημαία και 3 κάθετοι τομείς πολιτικής (κοινωνικής ασφάλισης, δικαιοσύνης και δημοσιονομικής -φορολογικής διαχείρισης)

Έχουν εκδοθεί 3 Αποφάσεις Ένταξης συνολικού πρ/σμού 56.462.610€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,60% του ΕΠ και αφορούν δράσεις προεισαγωγικής εκπαίδευσης της ΕΣΔι, δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και προεισαγωγικής  εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ.

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 54.489.785€, ποσοστό 11,19% του ΕΠ και οι πιστοποιημένες δαπάνες σε 17.427.797€, ποσοστό 3,58% του ΕΠ

Τα ανωτέρω μεγέθη ενεργοποιούν το ταμείο ΕΚΤ δεδομένου ότι υπάρχει σχετική αυτοδέσμευση του Θεματικού Άξονα ΙΙ που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ για την μη ενεργοποίησή του, ακόμα και σε επίπεδο έκδοσης Πρόσκλησης, εάν δεν ικανοποιηθεί η αιρεσιμότητα 2.1.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη ικανοποίηση της αιρεσιμότητας μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στην ομαλή υλοποίηση του Ε.Π. με αρνητικά επακόλουθα στην κάλυψη της προχρηματοδότησης του ταμείου ΕΤΠΑ για το έτος 2016, των απαιτήσεων του κανόνα ν+3 για το έτος 2017, του πλαισίου επίδοσης για το έτος 2018 και κυρίως στις μεταρρυθμίσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

# 3.1   Επισκόπηση της υλοποίησης

| Κωδικός | Θεματικός Άξονας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Θεματικού Άξονα, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| --- | --- | --- |
| Α | Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03) | Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού πρ/σμού 62.603.037,90€ (ήτοι 44,67% του πρ/σμού του ΘΑ) Έχουν δημοσιευθεί οι εξής προσκλήσεις: - Π_02 «Δράσεις εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δημόσιου τομέα- Α΄ φάση εξειδίκευσης», πρ/σμού 28.200.000€ - Π_03 «Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων», πρ/σμου 3.792.000€ - Π_04 «Δράσεις κωδικοποίησης της νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας – α’ φάση εξειδίκευσης», πρ/σμού 4.316.225€ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ενεργοποίησης του ΑΠ 25,91% |
| Β | Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 04, 05 και 06) | Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού πρ/σμού 192.592.860,77€ (ήτοι 86,31% του πρ/σμού του ΘΑ). Η ενεργοποίηση του Θεματικού Άξονα Β που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με την έκδοση Προσκλήσεων, συνδέεται με την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας του Θεματικού Στόχου 2.1 (Αναλυτικότερα στο σημείο 6 «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]» |
| Γ | Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09) | Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού πρ/σμού 99.168.639,10€ (ήτοι 86,48% του πρ/σμού του ΘΑ) Έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση: - Π_01 «Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων», πρ/σμού 67.558.171,56€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ενεργοποίησης του ΘΑ 58,92% Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις: - Προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔΙ 2014 – 2018, με κωδ. ΟΠΣ 5000232, δικαιούχο την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και πρ/σμό 12.695.000,00€ - Δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης 2014-2018, με κωδ. ΟΠΣ 5000245, δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πρ/σμό 29.414.610,00€ - Δράσεις παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης για τις ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, με κωδ. ΟΠΣ 5000275, δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πρ/σμό 14.353.000,00€ οι οποίες ενεργοποιούν τον ΑΠ σε ποσοστό 49,24%. Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 54.489.785,00€ (ήτοι ποσοστό ΑΠ 47,52%) και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 17.427.797€ (ήτοι ποσοστό ΑΠ 15,20%). |
| ΤΒ ΕΚΤ | Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12) | Στις 23.12.2015, απεστάλη μέσω γραπτής διαδικασίας στα μέλη της Ε.Πα η έγκριση της εξειδίκευσης δράσεων ΤΒ ΕΚΤ συνολικού πρ/σμού 1.539.422,63€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 32,22% του Α.Π. |
| ΤΒ ΕΤΠΑ | Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15) | Η ενεργοποίηση του Θεματικού Άξονα της Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ συνδέεται με την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας του Θεματικού Στόχου 2.1 (Αναλυτικότερα στο σημείο 6 «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ(ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]» |

# 3.2   Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

| Θεματικός Άξονας Α | Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03) |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 11i - Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση |

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α:Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ.

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή-στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης - σύνολο |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR05 | μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ: Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο Έτους |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο Έτους |  |  |
|  |  |  | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ |
| T4604 | Αριθμός τομέων δημόσιας πολιτικής στους οποίους εφαρμόστηκε κωδικοποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η οποία διατίθεται από το διαδίκτυο | Αριθμός |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4605 | Αριθμός επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης που ενισχύονται | Αριθμός |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4606 | Αριθμός λειτουργικών περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων διοίκησης | Αριθμός |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4607 | Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν απλοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες | Αριθμός |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4608 | Αριθμός τομέων στους οποίους εφαρμόζεται απλοποίηση διαδικασιών και προτυποποίηση υπηρεσιών προς τους πολίτες | Αριθμός |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4609 | Αριθμός φορέων που εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης | Αριθμός |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4610 | Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου | Αριθμός |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4611 | Αριθμός ελεγκτικών φορέων στους οποίους εφαρμόζονται δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας τους | Αριθμός |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3B: Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκροών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις — Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α :Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ.

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Τιμή-στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης - σύνολο |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO06 | κάτω των 25 ετών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO07 | άνω των 54 ετών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ.

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | Σωρευτική Αξία |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ |
| T4615 | Αριθμός έργων επαναοριοθέτησης αρμοδιοτήτων των τεσσάρων επιπέδων Διοίκησης | Αριθμός |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4616 | Αριθμός έργων ενίσχυσης επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένων μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης εφαρμογής δημόσιων πολιτικών | Αριθμός |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4617 | Αριθμός έργων δημιουργίας Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση | Αριθμός |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4618 | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου | Αριθμός |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4619 | Αριθμός εποπτευόμενων φορέων δημόσιου τομέα που αξιολογούνται | Αριθμός |  |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4620 | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα | Αριθμός |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4621 | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | Αριθμός |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4622 | Αριθμός έργων εισαγωγής συστημάτων στοχοθεσίας και αξιολόγησης σε φορείς του δημόσιου τομέα | Αριθμός |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4623 | Αριθμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου φορέων του δημόσιου τομέα που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται | Αριθμός |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4624 | Αριθμός έργων για τον επαναπροσδιορισμό των πεδίων ευθύνης και την αντιμετώπιση επικαλύψεων των ελεγκτικών φορέων και σωμάτων επιθεώρησης | Αριθμός |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4625 | Αριθμός Σχεδίων αναβάθμισης της λειτουργίας ελεγκτικών φορέων | Αριθμός |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4626 | Αριθμός έργων που αφορούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών | Αριθμός |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Θεματικός Άξονας Β | Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 04, 05 και 06) |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας |

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή-στόχος (2023) | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | Ποιοτικά | Σύνολο | Ποιοτικά |
| T4601 | Αριθμός φορέων των οποίων η λειτουργία αναβαθμίζεται με τη χρήση συστημάτων ΤΠΕ | Αριθμός | 3 | 2013 | 25 |  |  |  |  |
| T4602 | Αριθμός μητρώων δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν | Αριθμός | 8 | 2013 | 70 |  |  |  |  |
| T4603 | Αριθμός συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται στους πολίτες | Αριθμός | 1 | 2013 | 2 |  |  |  |  |
| T4604 | Αριθμός πολιτών που έχουν προσωποποιημένη πρόσβαση στο ενιαίο σημείο πρόσβασης των πολιτών | Αριθμός | 50.000 | 2013 | 150.000 |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ .

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ: Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ |  |
| T4627 | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων | Αριθμός |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| T4628 | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα | Αριθμός |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| T4629 | Αριθμός έργων αναβάθμισης της λειτουργίας του ενιαίου σημείου πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα | Αριθμός |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| T4630 | Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά | Αριθμός |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| T4631 | Αριθμός έργων ενίσχυσης της πληροφόρησης και της συμμετοχής των πολιτών | Αριθμός |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| T4632 | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες | Αριθμός |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3B :Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκροών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις — Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β :Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

| Θεματικός Άξονας Γ | Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09) |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 11i - Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση |

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α:Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ.

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων | Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο | Τιμή-στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης - σύνολο |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ |
| CR01 | οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR02 | συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR03 | συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  | 47 | 51 | 98 |  |  |  |  |  |  | 47 | 51 | 98 |
| CR04 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR05 | μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  | 47 | 51 | 98 |  |  |  |  |  |  | 47 | 51 | 98 |
| CR06 | συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR07 | συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR08 | συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR09 | μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ: Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο Έτους |  |  | Σωρευτικός |  |  | Σύνολο Έτους |  |  |
|  |  |  | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ |
| T4612 | Αριθμός φορέων δημόσιας διοίκησης που εφαρμόζουν νέες οριζόντιες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού | Αριθμός |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4613 | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που πιστοποιήθηκαν μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης | Αριθμός | 70.571 | 125.462 | 196.033 | 28,05% | 29,33% | 28,87% | 8.649 | 15.623 | 24.272 | 19.792 | 36.803 | 56.595 | 11.143 | 21.180 | 32.323 |
| T4614 | Αριθμός στελεχών ταχείας εξέλιξης για την υποβοήθηση των μεταρρυθμίσεων που καταρτίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα | Αριθμός | 617 | 1.300 | 1.917 | 21,07% | 19,38% | 19,93% | 54 | 153 | 207 | 130 | 252 | 382 | 76 | 99 | 175 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3B: Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκροών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις — Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α :Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ.

| Αναγνωριστικό | Δείκτης | Τιμή-στόχος (2023) |  |  | Σωρευτική αξία |  |  | Αναλογία υλοποίησης - σύνολο |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ |
| CO01 | άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO02 | μακροχρόνια άνεργοι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO03 | οικονομικά μη ενεργά άτομα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO04 | οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO05 | απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων |  |  |  | 126 | 257 | 383 |  |  |  | 101 | 202 | 303 | 25 | 55 | 80 |
| CO06 | κάτω των 25 ετών |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | 0 |
| CO07 | άνω των 54 ετών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO08 | άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO09 | απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO10 | απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO11 | απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) |  |  |  | 126 | 257 | 383 |  |  |  | 101 | 202 | 303 | 25 | 55 | 80 |
| CO12 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO13 | συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO14 | συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO15 | μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO16 | συμμετέχοντες με αναπηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO17 | άλλα μειονεκτούντα άτομα |  |  |  | 47 | 52 | 99 |  |  |  | 47 | 52 | 99 |  |  | 0 |
| CO18 | άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO19 | άτομα από αγροτικές περιοχές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO20 | αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO21 | αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO22 | αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO23 | αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ.

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή στόχος (2023) |  |  | Αναλογία υλοποίησης |  |  | Σωρευτική Αξία |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ | Α | Γ | Σ |
| T4633 | Αριθμός έργων δημιουργίας και εφαρμογής ενιαίας ψηφιακής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης | Αριθμός |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4634 | Αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα | Αριθμός |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4635 | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων | Αριθμός |  | 49.001 | 90.999 | 140.000 | 50,07% | 49,14% | 49,46% | 24.535 | 44.714 | 69.249 | 10.595 | 19.036 | 29.631 | 13.940 | 25.678 | 39.618 |
| T4636 | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Αριθμός |  | 4.200 | 7.800 | 12.000 | 5,64% | 3,77% | 4,43% | 237 | 294 | 531 | 89 | 80 | 169 | 148 | 214 | 362 |
| T4637 | Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για μεσαία και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης | Αριθμός |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4638 | Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης | Αριθμός |  | 350 | 650 | 1.000 | 37,14% | 38,92% | 38,30% | 130 | 253 | 383 | 105 | 201 | 306 | 25 | 52 | 77 |
| T4639 | Αριθμός προγραμμάτων σπουδών / πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται | Αριθμός |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.3.   Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής

Δεν αφορά την παρούσα έκθεση υλοποίησης

# 3.4.   Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

| Άξονας προτεραιότητας | Ταμείο | Κατηγορία περιφέρειας | Βάση υπολογισμού | Συνολική χρηματοδότηση | Ποσοστό συγχρηματοδότησης | Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επιλέχθηκαν για να λάβουν στήριξη | Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται με επιλεγείσες πράξεις | Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη | Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή | Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους | Αριθμός επιλεγμένων πράξεων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΚΤ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 83.391.866,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1 | ΕΚΤ | Μετάβαση | Δημόσιο | 21.818.124,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 21.987.999,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 2 | ΕΚΤ | Μετάβαση | Δημόσιο | 10.102.390,00 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 3 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 2.847.902,00 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ Α |  |  |  | 140.148.281,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 139.769.568,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 4 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | Δημόσιο | 24.210.717,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 4 | ΕΤΠΑ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 42.448.723,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 5 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | Δημόσιο | 11.210.222,00 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 6 | ΕΤΠΑ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 5.497.992,00 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ Β |  |  |  | 223.137.222,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΕΚΤ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 68.229.709,00 | 80,00% | 33.595.252,95 | 49,24% | 33.595.252,95 | 10.373.718,05 | 15,20% | 3 |
| 7 | ΕΚΤ | Μετάβαση | Δημόσιο | 17.851.193,00 | 80,00% | 8.791.228,38 | 49,25% | 8.791.228,38 | 2.714.601,51 | 15,21% | 3 |
| 7 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 17.990.180,00 | 80,00% | 8.858.983,51 | 49,24% | 8.858.983,51 | 2.735.523,30 | 15,21% | 3 |
| 8 | ΕΚΤ | Μετάβαση | Δημόσιο | 8.265.590,00 | 50,00% | 4.070.954,18 | 49,25% | 4.070.954,18 | 1.257.050,54 | 15,21% | 3 |
| 9 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 2.330.102,00 | 50,00% | 1.146.190,98 | 49,19% | 1.146.190,98 | 353.926,85 | 15,19% | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ Γ |  |  |  | 114.666.774,00 |  | 56.462.610,00 |  | 56.462.610,00 | 17.434.820,25 |  |  |
| 10 | ΕΚΤ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 2.842.905,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 10 | ΕΚΤ | Μετάβαση | Δημόσιο | 743.800,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 10 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 749.592,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 11 | ΕΚΤ | Μετάβαση | Δημόσιο | 344.400,00 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 12 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 97.088,00 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΒ ΕΚΤ |  |  |  | 4.777.785,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 2.620.680,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 13 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | Δημόσιο | 453.952,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 13 | ΕΤΠΑ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 795.914,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 14 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | Δημόσιο | 210.192,00 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| 15 | ΕΤΠΑ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | Δημόσιο | 103.088,00 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΒ ΕΤΠΑ |  |  |  | 4.183.826,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  | 142.390.248,00 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Σύνολο | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  | 36.085.083,00 | 70,51% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| Σύνολο | ΕΤΠΑ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  | 48.845.717,00 | 76,56% | 0 | 0,00% | 0 |  | 0,00% | 0 |
| Σύνολο | ΕΚΤ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  | 154.464.480,00 | 80,00% | 33.595.252,95 | 21,75% | 33.595.252,95 | 10.373.718,05 | 6,72% | 3 |
| Σύνολο | ΕΚΤ | Μετάβαση |  | 59.125.497,00 | 70,51% | 12.862.182,56 | 21,75% | 12.862.182,56 | 3.971.652,05 | 6,72% | 6 |
| Σύνολο | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  | 46.002.863,00 | 76,56% | 10.005.174,49 | 21,75% |  | 3.089.450,15 | 6,72% | 6 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 486.913.888,00 |  | 56.462.610,00 |  | 46.457.435,51 | 17.434.820,25 |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 (Αυτόματα από sfc)

Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

(όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων]).

| Άξονας προτεραιότητας | Ταμείο | Κατηγορία περιφέρειας | Τομέας παρέμβασης | Μορφή χρηματοδότησης | Εδαφική διάσταση | Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης | Διάσταση θεματικού στόχου | ESF secondary themes | Οικονομική διάσταση | Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής | Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επιλέχθηκαν για να λάβουν στήριξη | Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη | Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή | Αριθμός επιλεγμένων πράξεων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΚΤ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΕΚΤ | Μετάβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΕΚΤ | Μετάβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΕΤΠΑ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΕΤΠΑ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΕΚΤ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 119 | 1 | 7 | 7 | 11 | 8 | 18 |  | 33.595.252,95 | 33.595.252,95 | 10.373.718,05 | 3 |
| 7 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 119 | 1 | 7 | 7 | 11 | 8 | 18 |  | 8.791.228,38 | 8.791.228,38 | 2.714.601,51 | 3 |
| 7 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 119 | 1 | 7 | 7 | 11 | 8 | 18 |  | 8.858.983,51 | 8.858.983,51 | 2.735.523,30 | 3 |
| 8 | ΕΚΤ | Μετάβαση | 119 | 1 | 7 | 7 | 11 | 8 | 18 |  | 4.070.954,18 | 4.070.954,18 | 1.257.050,54 | 3 |
| 9 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | 119 | 1 | 7 | 7 | 11 | 8 | 18 |  | 1.146.190,98 | 1.146.190,98 | 353.926,85 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ Γ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.462.610,00 | 56.462.610,00 | 17.434.820,25 |  |
| 10 | ΕΚΤ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ΕΚΤ | Μετάβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ΕΚΤ | Μετάβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΕΚΤ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΒ ΕΚΤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΕΤΠΑ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ΕΤΠΑ | Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΒ ΕΤΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.462.610,00 | 56.462.610,00 | 17.434.820,25 |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

| 1 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | 3 Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ) | 4 Μερίδιο της συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση στον άξονας προτεραιότητας * 100) | 5 Επιλέξιμη δαπάνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ) | 6 Μερίδιο της συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση στον άξονα προτεραιότητας * 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ | 7 | 798.869,52 | 0,96% | 798.869,52 | 0,77% |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ | 8 | 63.462,42 | 1,54% | 63.462,42 | 0,77% |
| Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ | 9 | 17.868,06 | 1,53% | 17.868,06 | 0,77% |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 880.200,00 |  | 880.200,00 |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:   ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Το έτος 2015, η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ εκπόνησε το Πλάνο Αξιολόγησης του Προγράμματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕΚΤ) και στις 17.12.2015 υπεβλήθη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για ενημέρωση και διατύπωση παρατηρήσεων. Τα μέλη της Επ.Πα. διατύπωσαν τα σχόλια τους και το τελικό Πλάνο Αξιολόγησης θα υποβληθεί για έγκριση στην επόμενη Συνεδρίαση της Επ.Πα.

Επισημαίνεται ότι το έτος 2016 προβλέπεται η προκήρυξη τριών (3) έργων αξιολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.   ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Ο Θεματικός Άξονας Β «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Άξονες Προτεραιότητας 04, 05 και 06) που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ υπόκειται σε αυτοδέσμευση έως ότου ικανοποιηθεί η αιρεσιμότητα 2i.

Η μη άμεση ενεργοποίηση του ΘΑ Β θα έχει σημαντική επίπτωση στην κάλυψη του στόχου δαπανών έτους 2016 αναφορικά με το ταμείο ΕΤΠΑ. Μακροπρόθεσμη επίπτωση είναι η απόκλιση της τιμής στόχου επίτευξης των δεικτών ΕΤΠΑ του Πλαισίου Επιδόσεων.

Επισημαίνεται ότι για την ικανοποίηση της αιρεσιμότητας έχει ολοκληρωθεί η δημόσια  διαβούλευση για τη συγκρότηση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και αναμένεται η κατάθεση σχεδίου νόμου προς ψήφιση από τη Βουλή.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Το παρόν κείμενο

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:   ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:   Προαιρετικό για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2016, δεν ισχύει για άλλες εκθέσεις προόδου: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] σε περίπτωση μη τήρησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων κατά την έγκριση του ΕΠ: (βλ. σημείο 13 του υποδείγματος)

Δεν αφορά την παρούσα έκθεση υλοποίησης

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.   ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

10.1.   Μεγάλα έργα

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

10.2.   Κοινά σχέδια δράσης

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».