ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2016 (ΕΕΥ2016)

ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

CCI 2014GRO5M20P001

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ του Ε.Π. ΜΔΤ

Ιούνιος 2017

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1

ΜΕΡΟΣ Α	2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ	5

3.1   Επισκόπηση της υλοποίησης	5

3.2   Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	11

3.3.   Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής	22

3.4.   Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:   ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.   ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:   ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:   Προαιρετικό για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2016, δεν ισχύει για άλλες εκθέσεις προόδου: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] σε περίπτωση μη τήρησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων κατά την έγκριση του ΕΠ: (βλ. σημείο 13 του υποδείγματος)	35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.   ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	37

KΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013	41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	43

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το Μέρος Α και Β του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015 και αποτελεί περιεκτική έκθεση υλοποίησης με ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση του οικονομικού έτους 2016. Είναι η δεύτερη που υποβάλλεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013.

Η ποιοτική πληροφορία που περιλαμβάνει δίνει μία ξεκάθαρη εικόνα των βασικών θεμάτων υλοποίησης καθώς και περιγράφει τα θέματα που επηρεάζουν την ομαλή υλοποίηση του ΕΠ.

Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και υποβλήθηκε προς έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω της γραπτής διαδικασίας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση στις 28.6.2017 (ΑΔΑ:Ψ4Ω0465Χι8-ΟΜΚ). Επισημαίνεται ότι οι πίνακες του κειμένου αφορούν το συνολικό ποσό των Θεματικών Αξόνων του Προγράμματος, οι οποίοι επιμερίζονται στους Άξονες Προτεραιότητας βάση του ποσοστού επιμερισμού της χρηματοδότησης στις διαφορετικές κατηγορίες περιφερειών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

| ΑΠ | Κατηγορία Περιφερειών | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΛΕΙΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (δείκτες) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Λιγότερο Αναπτυγμένες | ΕΚΤ | 61,64% |
| 7 | Περιφέρειες σε Μετάβαση | ΕΚΤ | 16,13% |
| 7 | Περισσότερο αναπτυγμένες | ΕΚΤ | 16,25% |
| 8 | Περιφέρειες σε Μετάβαση | ΕΚΤ | 4,67% |
| 9 | Περισσότερο αναπτυγμένες | ΕΚΤ | 1,32% |

Οι τιμές των κοινών δεικτών αποτελέσματος ΕΚΤ για τους ωφελούμενους προκύπτουν από τα απογραφικά δελτία των ωφελουμένων και παρουσιάζουν απόκλιση από τιμές των ειδικών δεικτών του Προγράμματος δεδομένου ότι συμπληρώνονται άπαξ ανά εκπαιδευόμενο ενώ οι ειδικοί δείκτες του Προγράμματος μετράνε συμμετοχές εκπαιδευομένων.

# ΜΕΡΟΣ Α

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| CCI | 2014GR05M2OP001 |
| --- | --- |
| Τίτλος | Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα |
| Έκδοση | 01 |
| Έτος αναφοράς | 2016 |
| Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης | 28.6.207 |

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γενικά στοιχεία

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΕΠΜΔΤ) εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. C(2014) 10138 final/17.12.2014 Απόφαση της Επιτροπής.

Ο ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Β/23-12-2014) καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Στο άρθρο 5 σημ.2 του ν.4314/2014 αναφέρεται «Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 5, παρ. 5, εδάφιο α' του ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του οικείου ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν. 3614/2007».

Με την Απόφαση 55231/EΥΘΥ474/21.5.2015 (ΦΕΚ 949Β/27-5-2015) του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού έγινε η «αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ.οικ. 202/2008(ΦΕΚ Β΄ 155) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Με την με αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521Β/1-11-2016) τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η υπ. αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822Β/24-8-2015) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

Με την με αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016 (ΦΕΚ 449/24.2.2016) Υπουργική Απόφαση θεσπίσθηκαν οι «Διαδικασίες κατάρτισης έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». Η εν λόγω απόφαση τροποποιήθηκε στις 24.2.2017 με την Υ.Α. με αρθυμ. Πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677Β/3.3.2017).

Με το Ν.4412 (ΦΕΚ 147Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθορίσθηκε το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης έργων.

Με το Ν.4389 (ΦΕΚ 94Α/27.5.2016) συγκροτήθηκε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία ενσωματώθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε με το  Π.Δ. 123/4.11.2016.

Με το Ν.4412 (ΦΕΚ 147Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθορίσθηκε το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης έργων.

Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Πα)

Πρόεδρος της Ε.Πα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αναπληρωτή του τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.πρωτ. 1312/5.5.2017 (ΦΕΚ 1747Β/19-5-2017) τροποποίηση.

Στις 17.3.2015 συγκροτήθηκε η Ε.Πα. του Προγράμματος με την υπ. αριθμ. 610/17-3-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ700Β/24.4.2015). Η Απόφαση τροποποιήθηκε:

- στις 3.6.2015 με την υπ. αριθμ. 1326/3-6-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ1147Β/16.6.2015)

- στις 25-01-2016 με την υπ.αριθμ. 3702/24-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 81Β/25-1-2016) σε εφαρμογή της Απόφασης της 1ης Συνεδρίασης της Ε.Πα.

- στις 20.9.2016 με την υπ.αριθμ. 2659/20.9.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3133Β/29-9-2016).

- στις 12.10.2016 με την υπ.αριθμ. 3027/12.10.2016 (ΦΕΚ 3317Β/17-10-2016)

- στις 5.5.2017 με την υπ.αριθμ. 1312/5.5.2017 (ΦΕΚ 1747Β/19-5-2017)

Στις 11.10.2016 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση της Ε.Πα κατά την οποία αποφασίσθηκε (Απόφαση με ΑΔΑ: 7Λ304653Ο7-1Β6):

- η έγκριση των πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 30.6.2015

- η έγκριση της τροποποίησης της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων

- η έγκριση της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ (5η επικαιροποίηση)

- η έγκριση του Πλάνου Αξιολόγησης

Μέσω Γραπτής Διαδικασίας η Ε.Πα. ενέκρινε:

- την 2η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης (ΑΔΑ: 7ΧΜ34653Ο7-5ΙP) στις 13.01.2016

- την 3η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης (ΑΔΑ: 7ΘΠ44653Ο7-3ΝΒ) στις 25.04.2016

- την ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2015 (ΑΔΑ: ΩΘΖ34653Ο7-ΘΕ0) στις 30.05.2016

- την 4η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης (ΑΔΑ: 7ΞΟΞ4653Ο7-Η5Μ) στις 20.07.2016

- την 6η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης (ΑΔΑ: 6ΧΔ54653Ο7-ΨΓΦ) στις 14.12.2016

Εξειδίκευση:

Γ Φάση έως 13.01.2016

Η 2η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης, αφορά στην εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση καθώς και στην τροποποίηση υπαρχουσών δράσεων σε ότι αφορά το φυσικό τους αντικείμενο ή/και τον προϋπολογισμό τους.

Ο προϋπολογισμός των έργων της 2ης επικαιροποίησης ανέρχεται  σε 9.255.575,73 € (8.955.575,73€ ΕΚΤ και 300.000€ ΕΤΠΑ).

Δ Φάση έως 25.04.2016

Η 3η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης, αφορά στην εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση κυρίως του κάθετου τομέα πολιτικής «υγεία» καθώς και στην τροποποίηση υπαρχουσών δράσεων αναφορικά με το φυσικό τους αντικείμενο ή/και τον πρ/σμό τους ενώ για διαχειριστικούς λόγους μετακινήθηκαν δράσεις ή και τμήματα δράσεων από κατηγορία δράσης σε νέα ή άλλη υπάρχουσα.

Ο προϋπολογισμός των έργων της 3ης επικαιροποίησης ανέρχεται  σε 39.347.958,38€ (32.191.797,12€ ΕΚΤ και 7.156.161,26€ ΕΤΠΑ).

Ε Φάση έως 20.07.2016

Η 4η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης, αφορά στην εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν τύχει διαβούλευσης με την ΕΕ ως έργα phasing αλλά λόγω υπερδέσμευσης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση απεντάσσονται από αυτό.

Ο προϋπολογισμός των έργων της 4ης επικαιροποίησης ανέρχεται  σε 12.511.211,37€ και χρηματοδοτούνται στο σύνολό τους από το ΕΤΠΑ.

ΣΤ Φάση έως 11.10.2016

Προστέθηκαν δύο (2) νέες ώριμες δράσεις και τροποποιηθήκαν δύο (2) σε ότι αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο τους.

Ο προϋπολογισμός των έργων της 5ης επικαιροποίησης ανέρχεται  σε 2.894.700,00€ και  χρηματοδοτούνται στο σύνολό τους από το ΕΚΤ.

Ζ Φάση έως 14.12.2016

Σε συνέχεια αλληλογραφίας με την Ε.Ε., εξειδικεύτηκαν νέες ώριμες δράσεων που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», και τα οποία είτε μεταφέρονται στο σύνολό τους στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» είτε μεταφέρεται ένα «τμήμα» του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους ως έργα phasing. Επίσης για διαχειριστικούς λόγους τροποποιήθηκε η δράση Α.2.1.12 «Δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του τομέα πολιτικής: υγεία» με αφαίρεση του έργου σημαία «Ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» και δημιουργήθηκε η δράση Α.2.2.8 «Δράσεις βελτίωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τομέας πολιτικής: υγεία» που περιλαμβάνει το έργο σημαία καθώς και συμπληρωματικές δράσεις του κάθετου τομέα υγείας που αφορούν στην υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – πιλοτική φάση».

Ο προϋπολογισμός των έργων της 6ης επικαιροποίησης ανέρχεται  σε 92.918.689,62€ (35.000.000€ ΕΚΤ και 57.918.689,62€ ΕΤΠΑ).

Συνολικά, για το έτος 2016 εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού πρ/σμού 147.672.559,37€ (70.086.497,12€ ΕΚΤ και 77.586.062,25€ ΕΤΠΑ), διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό εξειδίκευσης σε 511.292.672,87€ (240.813.749,85€ ΕΚΤ και  270.478.923,02€ ΕΤΠΑ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 105,01% επί του συνολικού πρ/σμού του Προγράμματος (αντίστοιχα ποσοστά για τα ταμεία: 92,77% ΕΚΤ και 118,99% ΕΤΠΑ).

Ενεργοποίηση ΕΠ ΜΔΤ:

Το έτος 2016, εκδόθηκαν δεκατρείς (13) νέες Προσκλήσεις και τροποποιήθηκε/αυξήθηκε  ο πρ/σμός τριών (3) υπαρχουσών Προσκλήσεων, έτσι ώστε ο συνολικός πρ/σμός που ενεργοποιήθηκε μέσω των προσκλήσεων ανέρχεται σε 128.435.219,90€.

Οι Προσκλήσεις αφορούν δράσεις:

- βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση

- ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

- τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή του Ε.Π.

- ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

- εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα – 3η επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης

- ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (εμπροσθοβαρείς δράσεις) στον τομέα δικαιοσύνης και της προστασίας του πολίτη

- ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων

- προώθησης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ενίσχυσης των επιτελικών λειτουργιών και βελτίωσης της οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών

- βελτίωσης, αναδιοργάνωσης και αξιολόγησης της λειτουργίας του κάθετου τομέα πολιτικής: υγεία

- ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (εμπροσθοβαρείς δράσεις) στους τομείς εσωτερικών, οικονομίας, δικαιοσύνης, υγείας, περιβάλλοντος και θρησκευμάτων

- για την εφαρμογή του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Με τις εν λόγω Προσκλήσεις ενεργοποιούνται 2 έργα σημαία και 5 κάθετοι τομείς πολιτικής (δημοσιονομικής -φορολογικής διαχείρισης, τοπικής αυτοδιοίκησης, υγείας, δικαιοσύνης και  κοινωνικής ασφάλισης)

Έχουν εκδοθεί 52 Αποφάσεις Ένταξης συνολικού πρ/σμού 84.008.601,37€ (ΕΚΤ: 24.885.220,97€, ΕΤΠΑ: 59.123.380,40€) διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος πρ/σμού των Αποφάσεων Ένταξης σε 140.471.211,37€  (ΕΚΤ: 81.347.830,97€, ΕΤΠΑ:59.123.380,40€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28,85% του ΕΠ και αφορούν δράσεις: απλοποίησης διαδικασιών,  συνεχιζόμενης κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών, τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του ΕΠ, κωδικοποίησης νομοθεσίας, προώθησης της ισότητας των φύλων, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 65.067.050,14€ (ΕΚΤ: 16.770.452,87€, ΕΤΠΑ: 48.296.597,27€) διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό των νομικών δεσμεύσεων σε 119.556.835,14€ (ΕΚΤ: 71.260.237,87€, ΕΤΠΑ: 48.296.597,27€), ποσοστό 24,55% του ΕΠ. Οι πιστοποιημένες δαπάνες το έτος 2016 ανέρχονται σε 34.199.721,15€ (ΕΚΤ: 12.946.707,61€, ΕΤΠΑ: 21.253.013,54€) διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό πιστοποιημένων δαπανών σε  51.627.518,05 (ΕΚΤ: 30.374.504,51€, ΕΤΠΑ: 21.253.013,54€) ποσοστό 10,60% του ΕΠ

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση του ταμείου ΕΤΠΑ κατά το έτος 2016 αφορά μόνο σε έργα του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», τα οποία είτε μεταφέρονται στο σύνολό τους στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» είτε μεταφέρεται ένα «τμήμα» του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους ως έργα phasing. Τα εν λόγω έργα αντιμετωπίσθηκαν κατ΄ εξαίρεση σε σχέση με την αυτοδέσμευση η οποία εφαρμόζεται στην ΕΑC 2.1 και επηρεάζει το ΕΠ στο σύνολό του για το ταμείο ΕΤΠΑ.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

# 3.1   Επισκόπηση της υλοποίησης

| Κωδικός | Θεματικός Άξονας | Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Θεματικού Άξονα, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων |
| --- | --- | --- |
| Α | Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03) – Ταμείο ΕΚΤ | Το έτος 2016 εξειδικεύτηκαν δράσεις ύψους 67.936.123,69€ διαμορφώνοντας το συνολικό πρ/σμό σε 130.539.161,59€ (ήτοι 93,14% του πρ/σμού του ΘΑ). Εκδόθηκαν 6 νέες Προσκλήσεις: Π_05 «Δράσεις Βελτίωσης της Αποτελεσματικότητας και της Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση», πρ/σμού 850.000€ Π_09 «Δράσεις εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα – 3η επικαιροποίηση της Α’ Φάσης εξειδίκευσης», πρ/σμού 7.380.000,00€. Π_12 «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων», πρ/σμού 15.000.000,00€ Π_13 «Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και βελτίωση της οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – τομέας εσωτερικών», πρ/σμού 6.100.000,00€ Π_14 «Δράσεις βελτίωσης, αναδιοργάνωσης και αξιολόγησης της λειτουργίας του κάθετου τομέα πολιτικής: υγεία», πρ/σμού 14.733.287€. Π_17 «Δράσεις για την εφαρμογή του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης», πρ/σμού 700.000€ και τροποποιήθηκαν τρεις (3) (η με α/α 2η , 3η και 4η). Συνολικά το έτος 2016 ο πρ/σμός των προσκλήσεων που ενεργοποιήθηκε με την έκδοση Προσκλήσεων ανέρχεται σε 49.883.647€ διαμορφώνοντας το συνολικό πρ/σμό Προσκλήσεων του Θ.Α. σε 86.191.872 (ήτοι 61,50% του πρ/σμού του ΘΑ). Το έτος 2016, εκδόθηκαν 19 Αποφάσεις Ένταξης συνολικού πρ/σμού 18.995.618€ (ήτοι 13,55% του πρ/σμού του Θ.Α.). Οι Αποφάσεις Ένταξης χρηματοδοτούν δράσεις: Οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών Κωδικοποίησης νομοθεσίας στους τομείς: δασικής νομοθεσίας, τουριστική νομοθεσίας, παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας, του κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού απλοποίησης τόσο εσωτερικών διαδικασιών όσο και εξωτερικών διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση εξυπηρέτησης του πολίτη στους τομείς κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικής – δημοσιονομικής πολιτικής, δικαιοσύνης, πολιτισμού, κοινωνικής πρόνοιας με δικαιούχους: Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Εσωτερικών Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α. Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών δράσεων – ΥΠΕΚΑ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ & ΥΔ) Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 9.469.974 € (ήτοι ποσοστό ΘΑ 6,76%) και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 2.737.897€ (ήτοι ποσοστό ΘΑ 1,95%). |
| Β | Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 04, 05 και 06) – ταμείο ΕΤΠΑ | Το έτος 2016 εξειδικεύτηκαν δράσεις ύψους 74.408.240€ διαμορφώνοντας το συνολικό πρ/σμό σε 267.001.101€ (ήτοι 119,66% του πρ/σμού του ΘΑ). Δημοσιεύτηκαν δύο (2) προσκλήσεις: Π_11 «Εμπροσθοβαρείς δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα δικαιοσύνης και της προσταστίας του πολίτη», πρ/σμού 12.511.211,00€. Π_16 «Εμπροσθοβαρείς δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς εσωτερικών, οικονομίας, δικαιοσύνης, υγείας, περιβάλλοντος και θρησκευμάτων», πρ/σμού 55.340.293,00€. οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ενεργοποίησης του ΘΑ 30,41% Το έτος 2016, εκδόθηκαν 8 Αποφάσεις Ένταξης συνολικού πρ/σμού 59.123.380€ (ήτοι 26,50% του πρ/σμού του Θ.Α.). Οι Αποφάσεις Ένταξης χρηματοδοτούν τις δράσεις: υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών των σωμάτων ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ψηφιακής ειδοποίησης και αντιμετώπισης Πυρκαγιάς, με κωδ. ΟΠΣ 5003821, δικαιούχο για το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ e-ΠΔΕ εθνικού Ληξιαρχείου - Β' ΦΑΣΗ εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών με δικαιούχους: Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε (ΜΟΔ ΑΕ) Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 48.296.597€ (ήτοι ποσοστό ΘΑ 21,64%) και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 21.253.014€ (ήτοι ποσοστό ΘΑ 9,52%). |
| Γ | Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09) – ταμείο ΕΚΤ | Το έτος 2016 εξειδικεύτηκαν δράσεις ύψους 7.135.020€ διαμορφώνοντας το συνολικό πρ/σμό σε 106.303.659€ (ήτοι 92,71% του πρ/σμού του ΘΑ). Εκδόθηκαν 3 νέες Προσκλήσεις: Π_06 «Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα (2η επικαιροποίηση εξειδίκευσης)», πρ/σμού 300.000€. Π_08 «Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης», πρ/σμού 5.000.000,00€. Π_15 «Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του κάθετου τομέα πολιτικής: υγείας», πρ/σμού 2.872.320,00€. συνολικού πρ/σμού 8.172.320€, διαμορφώνοντας το συνολικό πρ/σμό Προσκλήσεων του Θ.Α. σε 75.730.392€ (ήτοι 66,04% του πρ/σμού του ΘΑ). Το έτος 2016, εκδόθηκαν 3 Αποφάσεις Ένταξης συνολικού πρ/σμού 5.003.346€ διαμορφώνοντας το συνολικό αριθμό των Α.Ε. σε έξι (6) και τον προϋπολογισμό των Α.Ε. του Θ.Α. σε 61.465.956€ (ήτοι 53,60% του πρ/σμού του Θ.Α.). Οι Αποφάσεις Ένταξης χρηματοδοτούν δράσεις: συνεχιζόμενης κατάρτισης στελεχών δικαστικού σώματος αρχικής εκπαίδευσης Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας συνεχιζόμενης κατάρτισης υπαλλήλων Υπ. Εξωτερικών με δικαιούχους: Εθνική Σχόλη Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Εξωτερικών Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 6.805.333€ διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό των νομικών δεσμεύσεων σε 61.295.118€ (ήτοι ποσοστό Θ.Α. 53,45%). Το έτος 2016 πιστοποιηθήκαν δαπάνες ύψους 10.007.007€, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό πιστοποιημένων δαπανών σε 27.434.804 € (ήτοι ποσοστό ΑΠ 23,93%). Σημειώνεται ότι οι τιμές του δείκτη εκροών Τ4635 στον πίνακα 4Β είναι πολύ μεγαλύτερες από τις τιμές του κοινού δείκτη εκροών CO05 στον πίνακα 4Α, καθώς ο ειδικός δείκτης μετρά πολλαπλές συμμετοχές καταρτιζομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης στο επίπεδο της πράξης (σύμφωνα με τον ορισμό του στο εγκεκριμένο ΕΠ), ενώ ο κοινός δείκτης μετρά αριθμό συμμετεχόντων μία φορά στο επίπεδο της πράξης, όπως απαιτείται. |
| ΤΒ ΕΚΤ | Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12) ταμείο ΕΚΤ | Το έτος 2016 εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού πρ/σμού 3.970.929€ (ήτοι 83,11% του συνόλου του Θ.Α.). Δημοσιεύτηκαν δύο (2) προσκλήσεις: Π_07 «Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή – Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με πρ/σμό 2.028.128€ Π_10 «Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή – υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ επιτελικών δομών του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με πρ/σμό 499.621€ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ενεργοποίησης του ΘΑ 52,91% Το έτος 2016, εκδόθηκαν 22 Αποφάσεις Ένταξης συνολικού πρ/σμού 886.258€ (ήτοι 18,55% του πρ/σμού του Θ.Α.). Οι Αποφάσεις Ένταξης χρηματοδοτούν δράσεις: Λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ και των επιτελικών δομών ΕΣΠΑ του Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Υγείας Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΔΤ Μελετών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πλάνο Αξιολόγησης του Ε.Π. Μελετών – εμπειρογνωμοσυνών για την ωρίμανση δράσεων του ΕΠ με δικαιούχους: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΕΥ ΕΠ ΜΔΤ) Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Εσωτερικών Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 495.146,00€ (ήτοι ποσοστό Θ.Α. 10,36%) και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 201.804€ (ήτοι ποσοστό Θ.Α. 4,22%). |
| ΤΒ ΕΤΠΑ | Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15) – ταμείο ΕΤΠΑ | Έχουν εξειδικευτεί δράσεις ΤΒ ΕΤΠΑ συνολικού πρ/σμού 3.477.822€ (ήτοι 83,13% του συνόλου του Θ.Α.). |

# 3.2   Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

| Θεματικός Άξονας Α | Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03) |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 11i - Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση |

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α:Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ.

Δεν υπάρχουν κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ: Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | Πηγή στοιχείων | Συχνότητα εκθέσεων | Σωρευτική Αξία | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4604 | Αριθμός τομέων δημόσιας πολιτικής στους οποίους εφαρμόστηκε κωδικοποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η οποία διατίθεται από το διαδίκτυο | Αριθμός | 3,00 | 2013 | 7 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | Πηγή στοιχείων | Συχνότητα εκθέσεων | Σωρευτική Αξία | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4605 | Αριθμός επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης που ενισχύονται | Αριθμός | 2,00 | 2013 | 8,00 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4606 | Αριθμός λειτουργικών περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων διοίκησης | Αριθμός | 3,00 | 2013 | 7,00 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4607 | Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν απλοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες | Αριθμός | 3,00 | 2013 | 363,00 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4608 | Αριθμός τομέων στους οποίους εφαρμόζεται απλοποίηση διαδικασιών και προτυποποίηση υπηρεσιών προς τους πολίτες | Αριθμός | 10,00 | 2013 | 18,00 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4609 | Αριθμός φορέων που εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης | Αριθμός | 6,00 | 2013 | 25,00 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4610 | Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου | Αριθμός | 1,00 | 2013 | 26,00 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή στόχος (2023) | Πηγή στοιχείων | Συχνότητα εκθέσεων | Σωρευτική Αξία | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4611 | Αριθμός ελεγκτικών φορέων στους οποίους εφαρμόζονται δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας τους | Αριθμός | 1,00 | 2013 | 9,00 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3B: Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκροών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις — Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α :Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ.

Δεν υπάρχουν κοινοί δείκτες εκροών για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ.

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Ταμείο | Τιμή στόχος (2023) | Πηγή στοιχείων | Συχνότητα εκθέσεων | Σωρευτική Αξία | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4615 | Αριθμός έργων επαναοριοθέτησης αρμοδιοτήτων των τεσσάρων επιπέδων Διοίκησης | Αριθμός | ΕΚΤ | 6 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 |  | 0 | 0 |
| T4616 | Αριθμός έργων ενίσχυσης επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένων μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης εφαρμογής δημόσιων πολιτικών | Αριθμός | ΕΚΤ | 6 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0,82 | 0 | 0 | 0,82 |
| T4617 | Αριθμός έργων δημιουργίας Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση | Αριθμός | ΕΚΤ | 1 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4618 | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου | Αριθμός | ΕΚΤ | 12 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 1 | 0 | 0,33 | 0,67 |
| T4619 | Αριθμός εποπτευόμενων φορέων δημόσιου τομέα που αξιολογούνται | Αριθμός | ΕΚΤ | 445 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Ταμείο | Τιμή στόχος (2023) | Πηγή στοιχείων | Συχνότητα εκθέσεων | Σωρευτική Αξία | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4620 | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα | Αριθμός | ΕΚΤ | 20 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4621 | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | Αριθμός | ΕΚΤ | 15 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T4622 | Αριθμός έργων εισαγωγής συστημάτων στοχοθεσίας και αξιολόγησης σε φορείς του δημόσιου τομέα | Αριθμός | ΕΚΤ | 26 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4623 | Αριθμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου φορέων του δημόσιου τομέα που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται | Αριθμός | ΕΚΤ | 26 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4624 | Αριθμός έργων για τον επαναπροσδιορισμό των πεδίων ευθύνης και την αντιμετώπιση επικαλύψεων των ελεγκτικών φορέων και σωμάτων επιθεώρησης | Αριθμός | ΕΚΤ | 1 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4625 | Αριθμός Σχεδίων αναβάθμισης της λειτουργίας ελεγκτικών φορέων | Αριθμός | ΕΚΤ | 9 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Ταμείο | Τιμή στόχος (2023) | Πηγή στοιχείων | Συχνότητα εκθέσεων | Σωρευτική Αξία | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4626 | Αριθμός έργων που αφορούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών | Αριθμός | ΕΚΤ | 3 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Θεματικός Άξονας Β | Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 04, 05 και 06) |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας |

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή-στόχος (2023) | Πηγή στοιχείων | Συχνότητα εκθέσεων | Σωρευτική αξία | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4601 | Αριθμός φορέων των οποίων η λειτουργία αναβαθμίζεται με τη χρήση συστημάτων ΤΠΕ | Αριθμός | 3 | 2013 | 25 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T4602 | Αριθμός μητρώων δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν | Αριθμός | 8 | 2013 | 70 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 2 | - | - | 2 |
| T4603 | Αριθμός συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται στους πολίτες | Αριθμός | 1 | 2013 | 2 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | - | - | - | - |

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Έτος βάσης | Τιμή-στόχος (2023) | Πηγή στοιχείων | Συχνότητα εκθέσεων | Σωρευτική αξία | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4640 | Αριθμός πολιτών που έχουν προσωποποιημένη πρόσβαση στο ενιαίο σημείο πρόσβασης των πολιτών | Αριθμός | 50.000 | 2013 | 150.000 | ΥΔιΜΗΔ | Σε ετήσια βάση | 278.000 | - | - | 278.000 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ .

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ: Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

| Κωδικός | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Ταμείο | Τιμή-στόχος (2023) | Σωρευτική Αξία | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4627 | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων | Αριθμός | ΕΤΠΑ | 13 | 0,36 | - | - | 0,36 |
| T4628 | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα | Αριθμός | ΕΤΠΑ | 9 | - | - | - | - |
| T4629 | Αριθμός έργων αναβάθμισης της λειτουργίας του ενιαίου σημείου πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα | Αριθμός | ΕΤΠΑ | 2 | - | - | - | - |
| T4630 | Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά | Αριθμός | ΕΤΠΑ | 2 | 0,38 | - | - | 0,38 |
| T4631 | Αριθμός έργων ενίσχυσης της πληροφόρησης και της συμμετοχής των πολιτών | Αριθμός | ΕΤΠΑ | 3 | - | - | - | - |
| T4632 | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες | Αριθμός | ΕΤΠΑ | 13 | 2,40 | - | - | 2,40 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3B :Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκροών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις — Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β :Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

| Θεματικός Άξονας Γ | Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09) |
| --- | --- |
| Επενδυτική προτεραιότητα | 11i - Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση |

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α:Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ: Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Δε συμπληρώνεται για τον παρόν Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3B: Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκροών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις — Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α :Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ.

# 3.3.   Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

# 3.4.   Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

(όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων]).

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης | Άξονας προτεραιότητας | Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (23)(σε ευρώ) | Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας | Επιλέξιμη δαπάνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ) | Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας |
|  |  |  | (%) |  | (%) |
|  |  |  | (3/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας * 100) |  | (5/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας * 100) |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | 1 | 864.950,60 | 0,68% | 323.630,48 | 0,25% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | 2 | 42.943,91 | 0,43% | 25.709,30 | 0,25% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | 3 | 12.092,63 | 0,42% | 7.238,54 | 0,25% |
| ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α |  | 919.987,14 | 0,66% | 356.578,32 | 0,25% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ (24) | 4 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ (24) | 5 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ (24) | 6 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Β |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | 7 | 1.528.046,80 | 1,47% | 1.386.276,95 | 0,56% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | 8 | 75.867,79 | 0,92% | 110.126,23 | 0,56% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | 9 | 21.360,84 | 0,92% | 31.006,41 | 0,56% |
| ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Γ |  | 1.625.275,43 | 1,42% | 1.527.409,60 | 0,56% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | 10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | 11 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | 12 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΒ ΕΚΤ |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ (24) | 13 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ (24) | 14 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ (24) | 15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΒ ΕΤΠΑ |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) | ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Α, Γ, ΤΒ ΕΚΤ | 2.545.262,56 | 0,98% | 1.883.987,92 | 0,39% |
| ΣΥΝΟΛΟ Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ (24) | ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Β, ΤΒ ΕΤΠΑ | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:   ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Η 2η Συνεδρίαση (11.10.2016) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ενέκρινε το Πλάνο Αξιολόγησης το οποίο αποτελείται από οκτώ (8) μελέτες συνολικού πρ/σμού 1.359.716€, εκ των οποίων:

•	μία (1) είναι ex-post,

•	τέσσερεις (4) είναι αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας,

•	τρεις (3) είναι επιπτώσεων.

Η μελέτη «Αξιολόγηση παρεχόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης», συνολικού πρ/σμού 73.126€ βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής αναδόχου. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ταμείο ΕΚΤ.

Η μελέτη «Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ», συνολικού πρ/σμού 18.973€ βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής αναδόχου. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ταμείο ΕΚΤ.

Με βάσει τα ανωτέρω δεν υφίστανται στην παρούσα φάση διαθέσιμα συμπεράσματα από ολοκληρωμένες αξιολογήσεις που να έχουν πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2016.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [άρθρο 19 παράγραφος 2 και άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.   ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Ο Θεματικός Άξονας Β «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Άξονες Προτεραιότητας 04, 05 και 06) που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ υπόκειται σε αυτοδέσμευση κατά το έτος αναφοράς έως ότου ικανοποιηθεί η αιρεσιμότητα 2i.

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ με την Ε.Ε. για την αποφυγή απώλειας πόρων ΕΤΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

- απεστάλη το με αριθ. π. 1540/09-06-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ με θέμα «Ειδική κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση συγκεκριμένων έργων ΤΠΕ για την ένταξή τους σε ΕΠ της περιόδου 2014-2020». Η Ε.Ε. απάντησε θετικά με το υπ.αριθμ. π. Ares(2016)3273735 - 08/07/2016 έγγραφο για τέσσερα (4) έργα, εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν στο ΕΠ ΜΔΤ.

- απεστάλη το με αριθ. π. ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ 3202/18-11-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ με θέμα «Κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση συγκεκριμένων έργων ΤΠΕ σε σχέση με την αυτοδέσμευση η οποία εφαρμόζεται στην EAC 2.1. Η Ε.Ε. απάντησε θετικά με το υπ.αριθμ. π. Ares(2016)6726308 - 01/12/2016 υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα θα συνάδουν με τη Ψηφιακή Στρατηγική που έχει εκπονήσει η Ελλάδα.

Στη συνέχεια, η Γεν. Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής με το υπ. αριθμ. πρωτ. 311/8-12-2016 έγγραφο του παρείχε τη σύμφωνη γνώμη για την προώθηση των διαχειριστικών ενεργειών, που αφορούν σε συγκεκριμένα έργα, μέχρι του ορίου που διασφαλίζει την εξυπηρέτηση των στόχων των εθνικών δαπανών για το έτος 2016.

Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη του ΕΠ (εξειδίκευση, Προσκλήσεις, Νομικές Δεσμεύσεις και πιστοποιημένες δαπάνες όπως αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1) κατά το έτος αναφοράς, προκύπτει η ομαλή υλοποίηση του ΕΠ.

Αναφορικά δε με τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης σημειώνεται ότι:

Το ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει 10 δείκτες εκροής στο πλαίσιο επίδοσης. Η ενεργοποίησή τους και η εκτίμηση κάλυψης του στόχου ανά Θεματικό Άξονα είναι η εξής:

Ο Θεματικός Άξονας Ι, περιλαμβάνει 3 δείκτες εκροής (Τ4618, Τ4620,Τ4621) εκ των οποίων ο δείκτης Τ4618 «Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου» με ενδιάμεση τιμή στόχου 7 για το έτος 2018 εμφανίζει υστέρηση τόσο στην εξειδίκευση όσο και στην υλοποίηση. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στον ανασχεδιασμό του τρόπου υλοποίησης του έργου σημαία «Έργο Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης Νομοθεσίας και διάθεση της με μορφές ανοιχτών δεδομένων». Για τους υπόλοιπους δείκτες εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει θέμα στην κάλυψη της ενδιάμεσης στοχοθεσίας τους (10 για τον Τ4620 και 10 για τον Τ4621).

Ο Θεματικός Άξονας ΙΙ, περιλαμβάνει 4 δείκτες εκροής (Τ4627, Τ4628,Τ4630, Τ4632) με ενδιάμεσες τιμές στόχου για το 2018 8, 5, 1 και 7 αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσιάζουν μεγάλη ενεργοποίηση όσο αφορά στην εξειδίκευση των δράσεων, δεδομένου όμως ότι ο Θεματικός Άξονας ΙΙ υπόκειτο σε αυτοδέσμευση έως το τέλος 2016 δεν είχε προχωρήσει η ένταξη των έργων που συμβάλλουν στο σύνολο των δεικτών. Δεδομένης όμως της ωριμότητας και της φάσης υλοποίησης των έργων που πρόκειται να ενταχθούν στον ΘΑ ΙΙ, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει θέμα στην κάλυψη της ενδιάμεσης στοχοθεσίας των δεικτών.

Ο Θεματικός Άξονας ΙΙΙ, περιλαμβάνει 3 δείκτες εκροής (Τ4634, Τ4635,Τ4638) εκ των οποίων ο δείκτης Τ4634 «Αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα» με ενδιάμεση τιμή στόχου 3 για το έτος 2018 εμφανίζει υστέρηση στην υλοποίηση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου σημαία «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS)». Επισημαίνεται ότι το έργο είναι έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Η Διαχειριστική Αρχή με το με αρ.πρωτ 288/30-01-2017 έγγραφό της ενημέρωσε το δικαιούχο για την αναστολή της αξιολόγησης του έως και την έκφραση σύμφωνης γνώμης από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.

Ο οικονομικός δείκτης του πλαισίου επίδοσης εκτιμάται ότι θα καλυφθεί.

Β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για την διασφάλιση της υλοποίησης τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που λήφθηκαν ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Παράρτημα ΙΙ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:   ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:   Προαιρετικό για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2016, δεν ισχύει για άλλες εκθέσεις προόδου: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] σε περίπτωση μη τήρησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων κατά την έγκριση του ΕΠ: (βλ. σημείο 13 του υποδείγματος)

Το έτος 2016 εκπληρώθηκε η αιρεσιμότητα του Θεματικού Στόχου 11.1 με: την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης για την ποιότητα και τη στοχοθεσία, το νόμο 4369/16, την αυτοαξιολόγηση της χώρας και τέλος την έγκριση από πλευράς Ε.Ε. στις 3/10 (έγγραφο υπ.αριθμ. Ares(2016)5722442).

Η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας του Θεματικού Στόχου 2.1 απαιτούσε την εκπόνηση Ενιαίας Στρατηγικής για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη καθώς και τη θεσμοθέτηση κεντρικής δομής ενιαίου συντονισμού πολιτικής και υλοποίησης δράσεων ΤΠΕ.

Το έτος 2016 δημιουργήθηκε Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Π.Δ. 123/4.11.2016) και συγκροτήθηκε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Ν.4389/27.5.2016).

Στις 29.12.2016 οι υπηρεσίες της Ε.Ε. ενημερώθηκαν μέσω της SFC για την εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 2.1 «Ψηφιακή Ανάπτυξη» (υπ.αριθμ.πρωτ. 141635/ΕΥΣΣΑ2821 έγγραφο) και της εκπόνησης του στρατηγικού κειμένου «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2020».  Η έγκριση της Ε.Ε. για την ικανοποίηση της αυτοδέσμευσης έγινε στις 23.3.2017 (έγγραφο υπ.αριθμ. Ares(2017)1566327).

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.   ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

10.1.   Μεγάλα έργα

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

10.2.   Κοινά σχέδια δράσης

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

# ΜΕΡΟΣ Β

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Το ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει 10 δείκτες εκροής στο πλαίσιο επίδοσης. Η ενεργοποίησή τους και η εκτίμηση κάλυψης του στόχου ανά Θεματικό Άξονα είναι η εξής:

Ο Θεματικός Άξονας Ι, περιλαμβάνει 3 δείκτες εκροής (Τ4618, Τ4620,Τ4621) εκ των οποίων ο δείκτης Τ4618 «Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου» με ενδιάμεση τιμή στόχου 7 για το έτος 2018 εμφανίζει υστέρηση τόσο στην εξειδίκευση όσο και στην υλοποίηση. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στον ανασχεδιασμό του τρόπου υλοποίησης του έργου σημαία «Έργο Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης Νομοθεσίας και διάθεση της με μορφές ανοιχτών δεδομένων». Για τους υπόλοιπους δείκτες εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει θέμα στην κάλυψη της ενδιάμεσης στοχοθεσίας τους (10 για τον Τ4620 και 10 για τον Τ4621).

Ο Θεματικός Άξονας ΙΙ, περιλαμβάνει 4 δείκτες εκροής (Τ4627, Τ4628,Τ4630, Τ4632) με ενδιάμεσες τιμές στόχου για το 2018 8, 5, 1 και 7 αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρουσιάζουν μεγάλη ενεργοποίηση όσο αφορά στην εξειδίκευση των δράσεων, δεδομένου όμως ότι ο Θεματικός Άξονας ΙΙ υπόκειτο σε αυτοδέσμευση έως το τέλος 2016 δεν είχε προχωρήσει η ένταξη των έργων που συμβάλλουν στο σύνολο των δεικτών. Δεδομένης όμως της ωριμότητας και της φάσης υλοποίησης των έργων που πρόκειται να ενταχθούν στον ΘΑ ΙΙ, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει θέμα στην κάλυψη της ενδιάμεσης στοχοθεσίας των δεικτών.

Ο Θεματικός Άξονας ΙΙΙ, περιλαμβάνει 3 δείκτες εκροής (Τ4634, Τ4635,Τ4638) εκ των οποίων ο δείκτης Τ4634 «Αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα» με ενδιάμεση τιμή στόχου 3 για το έτος 2018 εμφανίζει υστέρηση στην υλοποίηση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου σημαία «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS)». Επισημαίνεται ότι το έργο είναι έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Η Διαχειριστική Αρχή με το με αρ.πρωτ 288/30-01-2017 έγγραφό της ενημέρωσε το δικαιούχο για την αναστολή της αξιολόγησης του έως και την έκφραση σύμφωνης γνώμης από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.

Ο οικονομικός δείκτης του πλαισίου επίδοσης εκτιμάται ότι θα καλυφθεί.

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ

ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της Ε.Ε., επιδιώκεται η διασφάλιση της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής. Ειδικότερα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων σημειώνουμε τα εξής:

Στα κριτήρια επιλογής πράξης, όπως εγκρίθηκαν στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σε κάθε Ειδικό Στόχο των Θεματικών Αξόνων του ΕΠ, περιλαμβάνεται το κριτήριο Β2 «Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης», στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται εάν η προτεινόμενη προς χρηματοδότηση πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. Επισημαίνεται ότι για την θετική αξιολόγηση της πράξης η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα πρέπει να είναι ΝΑΙ.

Επίσης, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» στην κατηγορία δράσεων Α.1.1 «Δράσεις ενίσχυσης της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών των φορέων του Δημόσιου τομέα καθώς και του συντονισμού του κυβερνητικού έργου και των δημοσίων φορέων για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών» έχει εκδοθεί η Πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων» συνολικού πρ/σμού 3.000.000€. Χρηματοδοτούνται 4 πράξεις συνολικού πρ/σμού  3.121.545,38€ οι οποίες ενισχύουν τον επιτελικό χαρακτήρα της Γ.Γ.Ι.Φ., μέσω της ενδυνάμωσης των λειτουργιών που αφορούν τόσο σε οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας, όσο και σε κάθετες δράσεις, προκειμένου αυτή να υποστηριχθεί στην παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας σε όλο το Δημόσιο Τομέα.

Μέσω των δράσεων αυτών προωθείται:

- Η ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.

- Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων

- Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων

- Η προώθηση των στρατηγικών της Ε.Ε. και της Γ.Γ.Ι.Φ

Οι πράξεις υλοποιούνται χωρίς προβλήματα και ήδη το έτος 2016 εμφανίζουν νομικές δεσμεύσεις ύψους  2.697.046,38 € και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους  170.305,30 €.

Αναφορικά με τις δράσεις του ΕΠ ΜΔΤ για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σημειώνουμε  τα εξής:

Στα κριτήρια επιλογής πράξης, όπως εγκρίθηκαν στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σε κάθε Ειδικό Στόχο των Θεματικών Αξόνων του ΕΠ, περιλαμβάνεται το κριτήριο Β3 «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, κατόπιν παρέμβασης της ΕΣΑμεΑ εξειδίκευσε περαιτέρω το κριτήριο.

Ειδικότερα κατά την αξιολόγηση της πράξης εξετάζεται εάν στην πράξη περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ, όπως για πρόσβαση:

- στις υπηρεσίες

- δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), ή/και πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού αμαξιδίου για χρήση εντός του φορέα  από άτομα δυνάμενα να διανύσουν μικρές μόνο αποστάσεις, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.), ή/και πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη νοηματική, συνοδείας τυφλών ατόμων κ.λπ.)

- πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], διαδικασιών υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης  μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.).

- στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα με την υιοθέτηση και συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και Οδηγίες του W3C, κλπ.  για τις εξής περιπτώσεις:

- διαδικτυακοί τόποι και διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες: συμμόρφωση με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”

- διαδικτυακοί τόποι και διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες που προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.): συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C

- λογισμικό user agents, δηλ. λογισμικό που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού: συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) του W3C

- εργαλεία συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού: συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C

- τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια πληροφόρησης κ.λπ.): είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού»

- σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης)

- στην πληροφόρηση (προσβάσιμες μορφές πληροφόρησης ή/και  προσβασιμότητα εκδηλώσεων)

- πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών πληροφόρησης: προσβάσιμες ιστοσελίδες ως περίπτωση Β- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.

- πρόβλεψη προσβασιμότητας εκδηλώσεων:

- προσβάσιμες κτιριακές υποδομές, όπως οριζόντια και κατακόρυφη προσβασιμότητα, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, χώροι αναμονής σε περίπτωση κινδύνου, ύπαρξη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.), προσβάσιμος εξοπλισμός (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Στους στόχους του ΕΠ ΜΔΤ δεν περιλαμβάνεται η αειφόρος ανάπτυξη.

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους

στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013]

Από το ΕΠ ΜΔΤ δε διατέθηκαν πόροι για στήριξη της κλιματικής αλλαγής.

11.5 Συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» έχει ως μέλη με δικαίωμα ψήφου εκπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων: Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Επίσης στα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων: Σύνδεσμος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Α.), Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας.

Στη διαδικασία εξειδίκευσης, η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ συνεργάσθηκε με το Κοινωνικό Πολύκεντρο για δράσεις της ΑΔΕΔΥ και ειδικότερα για τη δράση «Δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας της ΑΔΕΔΥ» συνολικού πρ/σμού 2.000.000 και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΟΚΕ για τη δράση «Μηχανισμός πολυεπίπεδης διαβούλευσης της ΟΚΕ» συνολικού πρ/σμού 600.000€

Την 1η.3.2017 εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 19 Πρόσκληση της ΕΥΔ (ΑΔΑ: ΩΒΥ2465ΧΙ8-ΧΤΨ) με τίτλο «Δράσεις οργάνωσης και ενδυνάμωσης των κοινωνικών εταίρων για τη βελτίωση της συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών στο σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών και στη λειτουργία της διοίκησης» για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω δράσεων. Τον Μάιο του 2017 υπεβλήθησαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης των ανωτέρω έργων οι οποίες την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκονται σε αξιολόγηση.

# KΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013

12.1 Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

Η 2η Συνεδρίαση (11.10.2016) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ενέκρινε το Πλάνο Αξιολόγησης το οποίο αποτελείται από οκτώ (8) μελέτες συνολικού πρ/σμού 1.359.716€, εκ των οποίων:

•	μία (1) είναι ex-post,

•	τέσσερεις (4) είναι αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας,

•	τρεις (3) είναι επιπτώσεων.

Η μελέτη «Αξιολόγηση παρεχόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης», συνολικού πρ/σμού 73.126€ βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής αναδόχου. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ταμείο ΕΚΤ.

Η μελέτη «Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ», συνολικού πρ/σμού 18.973€ βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής αναδόχου. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ταμείο ΕΚΤ.

12.2 Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΜΔΤ επιδιώκει μέσω των ενεργειών δημοσιότητας:

- την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, τους στόχους και τις παρεμβάσεις που προωθούνται, καθώς και για το ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, διαδραματίζει στη διαμόρφωση και στην υλοποίησή του.

- την προβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως αυτές αποτυπώνονται στους Κανονισμούς και στις οδηγίες

- την ενημέρωση των δυνητικών και τελικών δικαιούχων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα καθώς και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από αυτό.

- την προβολή των ειδικών στόχων αποτελεσμάτων κάθε άξονα προτεραιότητας.

- την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των ομάδων – στόχων.

- την αξιοποίηση των καλών πρακτικών, προκειμένου το κοινό να κατανοήσει και να συσχετίσει σε απλή γλώσσα τα παραδείγματα αυτά στη δική του πραγματικότητα.

- τη συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση για όλες τις φάσεις του προγράμματος από την προκήρυξη έως και την ολοκλήρωση του έργου τόσο μέσα από την ιστοσελίδα του επιχειρησιακού προγράμματος όσο και από τις δράσεις πληροφόρησης.

Όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, η ΕΥΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» έχει την ευθύνη της ευρείας και λεπτομερούς ενημέρωσης των δικαιούχων σχετικά με:

α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω της ιστοσελίδας www.epdm.gr

β) τους όρους επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα χρηματοδότησης.

γ) την ακριβή διαδικασία για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες.

δ) τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, θέματα για  τα οποία η ΕΥΔ ΜΔΤ ενημερώνει συνεχώς τους δικαιούχους τονίζοντας ακόμη  και μέσα από το παράρτημα που ακολουθεί την πρόσκληση και την Απόφαση ένταξης  τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στη δημοσιότητα.

Επίσης μέσα από τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται πριν την έκδοση σχετικών προσκλήσεων αλλά και τη συνεχή επαφή με τους υπεύθυνους επικοινωνίας των δικαιούχων μεταφέρεται η σχετική τεχνογνωσία για τα θέματα δημοσιότητας. Ο Επικοινωνιακός Οδηγός, όπως αυτός εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2015 στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και ο Οδηγός Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΜΔΤ.  Επισημαίνουμε ότι μέσω  της ηλεκτρονικής εφαρμογής  παραγωγής αφισών της ΕΥΣΕΚΤ είναι δυνατή πια η δημιουργία αφισών. Η τοποθέτηση αφίσας αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1303/2013 (Παράρτημα ΧΙΙ, § 2.2.2.β) και μια από τις βασικές ευθύνες των Δικαιούχων. Η πληροφορία διαχέεται στους δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνονται αλλά και να επικοινωνούν με τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ ΜΔΤ για οποιαδήποτε απορία.

Ενέργειες Δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί:

α) Διοργάνωση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος στο Μουσείο Μπενάκη στις 11-10-2016, στην οποία παρουσιάστηκαν τα  αποτελέσματα της υλοποίησής του προγράμματος μέσω των προσκλήσεων και των Αποφάσεων ένταξης.

β)  Συμμετοχή ετησίως  στον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, με ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 9 Μαΐου και για μια εβδομάδα στα γραφεία της ΕΥΔ του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

γ) Δημοσιοποίηση όλων των προσκλήσεων, των αποφάσεων ένταξης,

δ) Υλοποίηση στο πλαίσιο θεματικών πεδίων παρέμβασης  της ΕΥΔ ΜΔΤ, αφιερωμάτων με κύριο στόχο την γνωριμία του κοινού με το πρόγραμμα και τις συνιστώσες του.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω Φεστιβάλ

- Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου («Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο), 21-27 Ιουλίου 2016 στη θεματική ενότητα ΜΔΤ04 «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών»

- Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Παύλος Ζάννας και στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης-Προβλήτα 1/Αποθήκη Δ) 4,5,7,9 και 10 Νοεμβρίου 2016 στη θεματική ενότητα ΜΔΤ04 «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών»

- 7ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (Κινηματογράφος ΑΣΤΟΡ), 23-27 Νοεμβρίου 2016, στη θεματική ενότητα ΜΔΤ04 «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών»

Επίσης έχει παραχθεί έντυπο υλικό (φυλλάδιο και banners) το οποίο είχε διανεμηθεί στα ως άνω φεστιβάλ και αφορά στην ενημέρωση του κοινού για το Ε.Π. ΜΔΤ και συγκεκριμένα τις δράσεις που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων/δομές υποστήριξης γυναικών.

Δίνεται μεγάλη έμφαση στην προσπάθεια επικοινωνίας της ΕΥΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα με το δίκτυο των Υπευθύνων  Δημοσιότητας των Δικαιούχων Φορέων του Ε.Π., προκειμένου να υπάρχει συντονισμός, διαρκής ενημέρωση και συνεργασία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών Δημοσιότητας. Κάθε δικαιούχος ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ε.Π. για τις δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας μαζί με τον υπεύθυνο δημοσιότητας από πλευράς του, επικοινωνεί με την Διαχειριστική Αρχή για την παροχή απολογιστικών στοιχείων.

Σημαντικό ρόλο παίζει η συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και με το δίκτυο των Υπευθύνων Δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να υπάρξει μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις δράσεις των Ταμείων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων, που αποσκοπούν στην αναγνωρισιμότητα των ταμείων και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους, δρα αθροιστικά στη διαμόρφωση μιας κοινής εικόνας και ταυτότητας των ΕΠ και των παρεμβάσεων των Ταμείων σε όλη την Ελλάδα.

Η ΕΥΔ επιδιώκει και θα επιδιώξει την  εκπροσώπησή της σε δίκτυα Δημοσιότητας  ΕΚΤ και ΕΤΠΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και με την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Η εμπειρία από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους έχει αποδείξει τη χρησιμότητα της συνεργασίας ως προς την άμεση και εκ των προτέρων ενημέρωση για πρωτοβουλίες που προωθούνται από την Ε.Ε., αλλά και στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Κρατών Μελών μέσω των καλών πρακτικών.

Στο παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται οι οριζόντιες ενέργειες πληροφόρησης – δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί από την ΕΑΣ-ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΥΣΣΑ, το κεφάλαιο δεν εμφανίζεται στην SFC 2014-2020 και δε συμπληρώνεται. Η πληροφορία δίνεται υπό τη μορφή πινάκων στο κεφάλαιο 9.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ), δ) ζ) και η) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

14.1 Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο

πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.

Δεν αφορά στο ΕΠ ΜΔΤ

14.2 Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών

του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία

Κατά το έτος αναφοράς 2016 για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας έλαβαν χώρα οι παρακάτω οριζόντιες ενέργειες :

- εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 με θέμα «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα».

- Σύμφωνα με την ΥΑ, οι ΔΑ των ΕΠ έχουν την ευθύνη σύνταξης και εφαρμογής σχεδίου δράσης υποστήριξης δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ευθύνης τους (σχετ. ‘Αρθρο 3 της υπ’ αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016), για την εκπόνηση του οποίου λαμβάνουν υπόψη τον εκάστοτε συναφή προγραμματισμό της ΕΑΣ για οριζόντια μέτρα.

- συγκροτήθηκε σχετική Ομάδα Έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες της Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τη ΜΟΔ Α.Ε. (σχετ. υπ’ αριθμ ΥΑ 109553/19.10.2016 (ΦΕΚ 3608/Β/04.11.2016) για το συντονισμό και την παρακολούθηση των οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης των δικαιούχων στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι εξής οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης δικαιούχων :

α) Οδηγοί, Υποδείγματα, Εγχειρίδια, Εργαλεία κλπ. (από τη ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΑΣ – διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε: www.mou.gr)

β) 5 κύκλοι Εκπαιδεύσεων/ενημερώσεων, κατά περίπτωση σε Δικαιούχους και ΔΑ σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων, διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ωρίμανσης πράξεων και αδειοδοτήσεων, ΥΠΑΣΥΔ, αυτεπιστασίες.

γ) Πιλοτικές ενέργειες/εφαρμογές (από τη ΜΟΔ Α.Ε.) για υποστήριξη Δικαιούχων και αναθετουσών αρχών.

Με σκοπό την ενίσχυση της προετοιμασίας των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) προκειμένου να συντάξουν τα προβλεπόμενα Σχέδια Δράσης, εστάλη Υπόδειγμα από τη ΜΟΔ Α.Ε. προς όλες τις ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Κατά το έτος αναφοράς (2016), η ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις για την υποστήριξη των δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής τους ικανότητας στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων επέλεξε να εφαρμόσει ως εξειδικευμένη υποστήριξη τα εξής:

- την δυνατότητα χρηματοδότησης διακριτού υποέργου τεχνικού συμβούλου ή συμβούλου υποστήριξης στην πράξη

- σε περιπτώσεις όπου απαιτούταν άμεσα η υποστήριξη του δικαιούχου για πράξεις που αποτελούσαν μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, για την ωρίμανση των πράξεων υποστηρίχτηκαν οι δικαιούχοι από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ. Συγκεκριμένα αναφέρουμε τις πράξεις:

  - με κωδ. ΟΠΣ 5001566 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών»,

  - 5001573 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής "Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου»,

  - 5003894 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)»

Επισημαίνουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι του Ε.Π. μπορούν να μεταβιβάσουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας σε φορείς διαχειριστικά επαρκής όπως η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και  η ΗΔΙΚΑ ΑΕ

14.3 Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της  Διακρατικής Συνεργασίας (Transnational Cooperation) και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 10 του νέου Κανονισμού 1304/2013 του ΕΚΤ  για τη προγραμματική περίοδο 2014-2020  έχει  συσταθεί  από τα κράτη μέλη,  Θεματικό  Δίκτυο  με τίτλο: «Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση». Στο εν λόγω δίκτυο από ελληνικής πλευράς υπό τον συντονισμό της ΕΥΣΕΚΤ συμμετέχουν με εκπροσώπους τους η ΕΥΔ ΜΔΤ, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΔΑ) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντικείμενο του θεματικού δικτύου είναι: α) η υλοποίηση έργων διακρατικότητας μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στο δίκτυο, εντός (μέσω του σχεδιασμού συντονισμένων προσκλήσεων-coordinated calls) ή εκτός του Κοινού Πλαισίου Διακρατικότητας (TNC Common Framework), β) η εστίαση του ενδιαφέροντος των μελών στην πρακτική γνώση (hands on practitioners knowledge), ώστε να ενδυναμώσει όσους επιχειρούν αλλαγές στο τομέα πολιτικής της Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης και γ) η λειτουργία του δικτύου ως forum το οποίο προσφέρει ευκαιρίες μάθησης για την Δημόσια Διοίκηση στους συμμετέχοντες σε αυτό.

Το έτος 2016, η ΕΥΔ ΜΔΤ σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του δικτύου, έχει συμμετάσχει στις παρακάτω δραστηριότητες:

- Στη δεύτερη συνάντηση του δικτύου που έλαβε χώρα στη Σόφια στις 18-19 Μαΐου 2016 με παρουσίαση προτάσεων από διάφορες χώρες με στόχο τη συνεργασία και εισαγωγή στις προσεγγίσεις Human Centered Design με μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής τόσο εντός του χώρου διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο και εκτός.

- Στην τρίτη συνάντηση του δικτύου, που έλαβε χώρα στην Μπρατισλάβα στις 10-11 Νοεμβρίου 2016 όπου ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσίαση της μεθόδου Vanguard και στην παρουσίαση παραδειγμάτων απλοποίησης από άλλες χώρες.

Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ενέργειες:

- Τα στελέχη που εκπροσωπούν την ΕΥΔ ΜΔΤ στο δίκτυο κατάρτισαν και υπέβαλαν στο συντονιστή του Θεματικού Δικτύου πλάνο δράσεων σε ατομικό και υπηρεσιακό επίπεδο (personal and collective planning) με έμφαση στις ενέργειες διάχυσης.

- Ολοκλήρωσαν το διαδικτυακό σεμινάριο της IDEO που αφορά θέματα  Human Centered Design,  διάρκειας 7 εβδομάδων  με ημερομηνία έναρξης στις  6 Σεπτεμβρίου έως 9 Νοεμβρίου.(https://novoed.com/design-kit-2016-3). Η εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε στην δεύτερη συνάντηση του δικτύου.

- Σε συνεργασία με το ΥΠΔΑ, η ΕΥΔ ΜΔΤ απέστειλε συμπληρωμένες τρείς τυποποιημένες προτάσεις όπου περιγράφεται και παρουσιάζεται η αξιολόγηση μιας μεταρρύθμισης (reform evaluation description).  Οι τρείς μεταρρυθμίσεις που επιλέχθηκαν από το Υπουργείο αφορούσαν στην εφαρμογή του μοντέλου μέτρησης διοικητικών βαρών (σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ), στο πεδίο των ανοιχτών δεδομένων (open data) και στην απλούστευση διαδικασιών στο τομέα της αδειοδότησης των επιχειρήσεων (notification).

Σχετικά με την διερεύνηση της δυνατότητας διακρατικής συνεργασίας, έχουν λάβει χώρα οι παρακάτω ενέργειες:

- Το ΥΠΔΑ, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας πολιτικής, συνέταξε 3 προτάσεις για διακρατική συνεργασία με θέμα: α) ανοιχτά δεδομένα, β) μείωση διοικητικών βαρών, γ) notification systems, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά την 2 συνάντηση του δικτύου.

- Κατά την τρίτη συνάντηση του δικτύου, και λόγω έλλειψης ενδιαφέροντας από τα λοιπά κράτη μέλη του δικτύου,  το ΥΠΔΑ, αναδιαμόρφωσε τις ανωτέρω προτάσεις, καταρτίζοντας την τελική του πρόταση με θέμα την απλοποίηση των διαδικασιών, όπως προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας των Υπηρεσιών 123. Αναμένεται η ανταπόκριση από τα άλλα κράτη μέλη του δικτύου προκειμένου να διαμορφωθεί κοινή Πρόσκληση

14.4 Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις

στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Δεν αφορά στο ΕΠ ΜΔΤ

14.5 Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας,

κατά περίπτωση

Δεν αφορά στο ΕΠ ΜΔΤ

14.6 Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των

γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των

χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων

Δεν αφορά στο ΕΠ ΜΔΤ