***Παράρτημα I Ετήσιας Έκθεσης 2016***

***Ενεργοποίηση κάθετων τομέων πολιτικής και Έργων - Σημαία***

***του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»***

Το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» στόχο έχει να συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών και την ενδυνάμωση του Δημόσιου Τομέα. Θεματικές προτεραιότητες πολιτικής του Ε.Π. που κατά προτεραιότητα θα χρηματοδοτηθούν αποτελούν οι τομείς της: δημοσιονομικής - φορολογικής διαχείρισης, δικαιοσύνης, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτουμε την πρόοδο υλοποίησης για κάθε τομέα πολιτικής για το έτος 2016 και παρουσιάζουμε συνοπτικά τη συνολική εξέλιξη του τομέα από την αρχή του Ε.Π. έως 31.1.2016.

***I. Δημοσιονομική – Φορολογική Διαχείριση***

* Κατά τη διάρκεια του έτους **2016**, στο πλαίσιο της 3ης και 6ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης του Ε.Π. εξειδικεύτηκαν περαιτέρω δράσεις συνολικού προϋπολογισμού **4.066.879,04€** (ΕΚΤ: 3.500.000€, ΕΤΠΑ:566.879,04€)

Οι εν λόγω νεότερες δράσεις αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη και παραμετροποίηση της υποδομής “e-pde” για την υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και σε μέτρα ασφάλειας για το περιβάλλον λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

* Εκδόθηκαν τρείς (3) νέες Προσκλήσεις (οι με α/α: 05, 09 και 16) στο πλαίσιο των οποίων (καθώς και της ήδη εκδοθείσας από το 2015 Πρόσκλησης με α/α 02) ενεργοποιήθηκαν τα ως άνω νεότερα έργα, καθώς και μέρος όσων είχαν ήδη εξειδικευτεί και εμφάνιζαν υψηλό βαθμό ωριμότητας. Εκδόθηκαν αναλυτικότερα οι κάτωθι Αποφάσεις Ένταξης, με φορέα άσκησης πολιτικής το Υπουργείο Οικονομικών, συνολικού προϋπολογισμού **7.701.164,11€** (ΕΚΤ: 7.134.285,07€, ΕΤΠΑ: 566.879,04€):

1. *«Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε.», (Πρόσκληση με α/α 02),* *MIS: 500453, π/υ: 4.356.740,00€,*
2. *«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων», (Πρόσκληση με α/α 05), MIS: 5001237, π/υ:* *585.282,73€,*
3. *«Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών», (Πρόσκληση με α/α 09), MIS: 5001475, π/υ: 768.051,50€,*
4. *«Υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου (e-Περιουσιολόγιο)», (Πρόσκληση με α/α 09), MIS: 5001428, π/υ: 482.668,50€,*
5. *«Μέτρα ασφαλείας και προτύπου ISO των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών», (Πρόσκληση με α/α 09), MIS: 5002045, π/υ: 941.542,34€,*
6. *«e-ΠΔΕ», (Πρόσκληση με α/α 16), MIS: 5003943, π/υ: 566.879,04€.*

Τέλος, υπεγράφησαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 566.879,04€ (ΕΤΠΑ) και πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 225.650,88€ (ΕΤΠΑ).

* Συνολικά, έως και 31-12-2016, για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, η εικόνα που διαμορφώνεται έχει ως εξής:
* Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού **41.899.263,84€** (ΕΚΤ: 7.757.02,00€, ΕΤΠΑ: 34.142.238,84€). που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,61% επί του συνόλου του πρ/σμού Ε.Π. και 8,19% επί του συνόλου του πρ/σμού της εξειδίκευσης.
* Έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) Προσκλήσεις (οι με α/α 02, 05, 09 και 16) στο πλαίσιο των οποίων ενεργοποιήθηκαν συνολικά δράσεις του κάθετου τομέα πολιτικής δημοσιονομική φορολογική διαχείριση συνολικού προϋπολογισμού **8.323.904€** (ΕΚΤ: 7.757.025€, ΕΤΠΑ: 566.879€). Επισημαίνεται ότι η υστέρηση της ενεργοποίησης των έργων ΕΤΠΑ με έκδοση σχετικής Πρόσκλησης σύμφωνα με την εξειδίκευση οφείλεται στην αυτοδέσμευση που είχε το Πρόγραμμα για την μη ενεργοποίηση του ταμείου ΕΤΠΑ εάν δεν ικανοποιηθεί η αιρεσιμότητα του Θεματικού Στόχου 2.1
* Έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού **7.701.164,11€** (ΕΚΤ: 7.134.285,07€, ΕΤΠΑ: 566.879,04€).
* Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις συνολικού ύψους **566.879,04€** (ΕΤΠΑ)
* Έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους **566.879,04€ €** (ΕΤΠΑ).

***II. Δικαιοσύνη***

* Στη διάρκεια του **2016** στο πλαίσιο της 4ης, 5ης και 6ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης του Ε.Π. εξειδικεύτηκαν περαιτέρω δράσεις συνολικού προϋπολογισμού **9.885.862,78€** (ΕΚΤ: 500.000,00€, ΕΤΠΑ: 9.385.862,78€).

Οι ως άνω δράσεις αφορούν στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την πολιτική και ποινική διαδικασία (α’ φάση “phasing”) και στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για τη ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας.

* Δημοσιεύθηκαν δύο (2) νέες Προσκλήσεις (οι με α/α 11 και 16) στο πλαίσιο των οποίων ενεργοποιήθηκαν πράξεις του εν λόγω κάθετου τομέα συνολικού προϋπολογισμού 9.385.862,78€ (ΕΤΠΑ) και εκδόθηκαν, στο πλαίσιο των ως άνω Προσκλήσεων καθώς και των ήδη εκδοθέντων το 2015 Προσκλήσεων με α/α 01 και 02, τρείς (3) Αποφάσεις Ένταξης συνολικού προϋπολογισμού **8.490.166,20€** (ΕΚΤ:2.840.241,20€, ΕΤΠΑ:5.649.925,00), ως εξής:

1. *«ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», (Πρόσκληση με α/α 01), MIS: 5000233, δικαιούχος: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), π/υ: 2.094.385,77€,*
2. *Έργο – σημαία: «Δράσεις βελτιστοποίησης της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας», (Πρόσκληση με α/α 02), MIS: 5000372, δικαιούχος: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, π/υ: 745.855,43€,*
3. *«Υποδομές για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων», (Πρόσκληση με α/α 11), δικαιούχος: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, MIS: 5001755, π/υ: 5.649.925,00€.*

Τέλος, υπεγράφησαν συνολικά νομικές δεσμεύσεις ύψους 8.199.115,57€ (ΕΚΤ: 2.549.190,57€, ΕΤΠΑ: 5.649.925,00€) και πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 5.323.622,13€ (ΕΚΤ: 1.097.988,49€, ΕΤΠΑ: 4.225.633,64).

* Συνολικά, *έως και 31-12-2016*, για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, η εικόνα που διαμορφώνεται έχει ως εξής:
* Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού **53.546.555,01€** (ΕΚΤ: 31.160.692,33€, ΕΤΠΑ: 22.385.862,78€) ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 11% επί του συνόλου του πρ/σμού του Ε.Π. και 10,47% επί του συνόλου του πρ/σμού της εξειδίκευσης.
* Έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) Προσκλήσεις (οι με α/α 01, 02, 11 και 16) στο πλαίσιο των οποίων ενεργοποιήθηκαν συνολικά δράσεις του κάθετου τομέα Δικαιοσύνης συνολικού προϋπολογισμού **40.046.555,01€** (ΕΚΤ: 30.660.692€, ΕΤΠΑ: 9.385.863).
* Έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού **21.185.166,20€** (ΕΚΤ: 15.535.241,20€, ΕΤΠΑ: 5.649.925,00€).
* Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις συνολικού ύψους **20.799.115,57€ (**ΕΚΤ:15.149.191, ΕΤΠΑ:5.649.925€)
* Έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους **12.329.229,22€** (ΕΚΤ:8.103.596, ΕΤΠΑ:4.225.634€).

***III. Κοινωνική Ασφάλιση***

* Στο πλαίσιο της 2ης, 3ης και 5ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. κατά τη διάρκεια του 2016 εξειδικεύτηκαν περαιτέρω δράσεις συνολικού προϋπολογισμού **4.302.541,10€** (ΕΚΤ).

Τα εν λόγω έργα εστιάζουν στην ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης διοικητικής και πληροφοριακής υποστήριξης για τον τομέα ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, του Ενοποιημένου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στην αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και στη βελτιστοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών πόρων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

* Η πράξη αναφορικά με την ενοποίηση και την ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη όλων των δομών που συνιστούν τον Ενοποιημένο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€ ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης με α/α 17, ενώ το σύνολο των υπόλοιπων ως άνω δράσεων, ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με α/α 02, ύστερα από σχετική τροποποίησή της.

Εκδόθηκε μία (1) Απόφαση Ένταξης συνολικού πρ/σμού 2.300.022,00€ (ΕΚΤ), που αφορά στην πράξη:

1. *«Οικονομική μεταρρύθμιση των Φ.Κ.Α. και βελτιστοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών πόρων τους για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος»*, MIS: 5000560, π/υ: 2.300.022,00€,

Με το ύψος των σχετικών νομικών δεσμεύσεων να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.873.600,00€ (ΕΚΤ).

* Η ανωτέρω είναι και η συνολική εικόνα που εμφανίζει ο κάθετος τομέας της Κοινωνικής Ασφάλισης έως και 31-12-2016, δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμη τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων που είχαν ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 02 (*η οποία έχει λάβει για το λόγο αυτό παράταση έως και 31-12-2017 όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων)*, λόγω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, με την ίδρυση και λειτουργία, από 01-01-2017 του ***Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)***.

Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης επανεξετάζει τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των πράξεων αναφορικά κυρίως με την επιβεβαίωση της συμβατότητάς τους με τη νέα στρατηγική και τις προτεραιότητες της υφιστάμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ενώ κινείται παράλληλα στην κατεύθυνση της λειτουργικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του.

* Συνολικά, *έως και 31-12-2016*, για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, η εικόνα που διαμορφώνεται έχει ως εξής:
* Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού **19.713.963,59€** (ΕΚΤ: 19.251.108,10€, ΕΤΠΑ: 462.855,49€), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,05% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. και σε ποσοστό 3,86% του συνόλου της εξειδίκευσης.
* Έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) Προσκλήσεις (οι με α/α 01, 02, 11 και 16) στο πλαίσιο των οποίων ενεργοποιήθηκαν συνολικά δράσεις του κάθετου τομέα κοινωνικής ασφάλισης συνολικού προϋπολογισμού **19.251.108€** (στο σύνολό τους ΕΚΤ).
* Έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού **2.300.022€** (στο σύνολό τους ΕΚΤ).
* Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις συνολικού ύψους **1.873.600,00€ (**στο σύνολό τους ΕΚΤ )
* Δεν έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες.

***IV. Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»)***

* Κατά τη διάρκεια του **2016** και ειδικότερα κατά την 6η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης του Ε.Π. συμπεριλήφθηκε στον κάθετο τομέα Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η πράξη με τίτλο *«Ηλεκτρονική πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Περιφέρειες της χώρας» (έργο “phasing”)*, συνολικού π/υ **5.500.000,00€** (ΕΤΠΑ)
* Εκδόθηκαν δύο (2) Προσκλήσεις με α/α 13 και 16 στο πλαίσιο των οποίων ενεργοποιούνται έργα του τομέα μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης συνολικού π/υ 7.600.000,00€ (ΕΚΤ: 2.100.000,00€, ΕΤΠΑ: 5.500.000,00€) και εκδόθηκε μία Απόφαση Ένταξης συνολικού π/υ 299.990,00€ (ΕΚΤ) με τίτλο *«Δράσεις κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»* και MIS: 5001217 (Πρόσκληση με α/α 04).
* Συνολικά, *έως και 31-12-2016*, για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, η εικόνα που διαμορφώνεται έχει ως εξής:
* Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού **42.890.647,00€** (ΕΚΤ: 10.850.000,00€, ΕΤΠΑ: 32.040.647,00€), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,81% του συνόλου του πρ/σμού του Ε.Π. και σε 8.39% του συνόλου του πρ/σμού της εξειδίκευσης
* Έχουν εκδοθεί τρεις (3) Προσκλήσεις (οι με α/α 04, 13 και 16) στο πλαίσιο των οποίων ενεργοποιήθηκαν συνολικά δράσεις του κάθετου τομέα μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης συνολικού προϋπολογισμού **7.900.000€** (ΕΚΤ: 2.400.000€, ΕΤΠΑ: 5.500.000€).
* Έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού **299.990,00€** (στο σύνολό τους ΕΚΤ).
* Δεν έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις
* Δεν έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες.

***V. Υγεία***

* Το **2016**, στο πλαίσιο ειδικότερα της 3ης, 5ης και 6ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης **ενεργοποιήθηκε ο κάθετος τομέας πολιτικής της Υγείας**, με την εξειδίκευση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού **63.585.607,00€** (ΕΚΤ: 52.605.607,00€, ΕΤΠΑ: 10.980.000,00€).

Οι ως άνω δράσεις επιμερίζονται, κατά κύριο λόγο:

* σε ενέργειες υποστήριξης της μεταρρύθμισης στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προκειμένου για την έναρξη λειτουργίας εξήντα πέντε (65) ΤΟ.Μ.Υ. με γεωγραφική διασπορά ανά την Ελλάδα,
* σε ενέργειες διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης δομών Ψυχικής Υγείας, καθώς και
* στις αντίστοιχα απαιτούμενες ενέργειες κατάρτισης και εκπαίδευσης στελεχών υπηρεσιών Υγείας.
* Εκδόθηκαν συνολικά τρεις (3) Προσκλήσεις (οι με α/α 14, 15, και 16) στο πλαίσιο των οποίων ενεργοποιείται πρ/σμός έργων συνολικού πρ/σμού 28.585.607€ (ΕΚΤ: 17.605.607€, ΕΤΠΑ: 10.980.000€) και μία Απόφαση Ένταξης με τίτλο *«Δημιουργία υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων υγείας του ΕΣΥ»*, MIS: 5003837, π/υ 10.980.000,00€ (ΕΤΠΑ).
* Συνολικά, *έως και 31-12-2016*, για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, η εικόνα που διαμορφώνεται έχει ως εξής:
* Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού **63.585.607,00€** (ΕΚΤ: 52.605.607,00€, ΕΤΠΑ: 10.980.000,00€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,06% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. και 12,44% επί του συνόλου της εξειδίκευσης.
* Έχουν εκδοθεί τρεις (3) Προσκλήσεις (οι με α/α 14, 15 και 16) στο πλαίσιο των οποίων ενεργοποιήθηκαν συνολικά δράσεις του κάθετου τομέα υγείας συνολικού προϋπολογισμού **28.585.607€** (ΕΚΤ: 17.605.607€, ΕΤΠΑ: 10.980.000€)
* Έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού **10.980.000€** (στο σύνολό τους ΕΤΠΑ).
* Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις συνολικού ύψους **5.820.994,00€ (**στο σύνολό τους ΕΤΠΑ) και
* Πιστοποιήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους  **1.658.983€ (**στο σύνολό τους ΕΤΠΑ)

**Ενεργοποίηση Έργων - Σημαία:**

1. **«ERP στο Δημόσιο Τομέα»**: Αναμένεται ανασχεδιασμός των τεχνικών απαιτήσεων του κυρίως υποέργου, ενώ το Τ.Δ.Π. έχει υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής προκειμένου να εξεταστεί η συμβατότητά του με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.
2. **«Ανασχεδιασμός της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης σε όλες τις βαθμίδες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών»** (*πρώην τίτλος: «Δράσεις βελτιστοποίησης της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας»*): Εντάχθηκε στις 09-05-2016, με κωδικό ΟΠΣ: 5000372, συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 745.855,43€ και δικαιούχο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Απαρτίζεται από τρία (3) υποέργα εκ των οποίων έχει συμβασιοποιηθεί το υποέργο με α/α 1, το οποίο παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις ύψους 454.804,80€ και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 452.578,97€.
3. **«Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»**: Εξειδικεύτηκε το 2016 με την 6η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης του Ε.Π. με γραπτή διαδικασία και συνολικό π/υ 2.600.000,00€. Έχει εκδοθεί η Πρόσκληση με α/α 18, στο πλαίσιο της οποίας ενεργοποιούνται το σύνολο των δράσεων βελτίωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, του ως άνω Π.Σ. συμπεριλαμβανομένου.
4. **«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία»**: Η πράξη έχει ήδη εξειδικευτεί. Στόχος του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών είναι η κατάθεση νομοσχεδίου το καλοκαίρι 2017, αναφορικά με την οριστική θεσμική αναμόρφωση του Καλλικράτη.
5. **«Μείωση του χρόνου Απονομής Σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών»** (*πρώην τίτλος: «Μείωση του χρόνου Απονομής Σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών»*)**:** Η πράξη έχει εξειδικευτεί και ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με α/α 02.

Λόγω της αλλαγής του σχετικού θεσμικού πλαισίου (ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 01-01-2017 και ενοποίηση των ταμείων επικουρικής ασφάλισης – ΕΤΕΑΠ) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βρίσκεται σε φάση ανασχεδιασμού και επανεκτίμησης του περιεχομένου της πράξης, αναφορικά κυρίως με τη νέα στρατηγική και τις υφιστάμενες προτεραιότητες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Για το λόγο αυτό, η Πρόσκληση 02 έχει τροποποιηθεί με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων να έχει παραταθεί έως και 31/12/2017.

1. **«Έργο Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης Νομοθεσίας και διάθεση της με μορφές ανοιχτών δεδομένων***»*: Η πράξη είχε ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με α/α 04. Το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είχε προχωρήσει ως δικαιούχος στην υποβολή Τ.Δ.Π. (15-06-2016). Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, και όσον αφορά το υποέργο δημιουργίας της ηλεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομοθεσία, εστάλη ενημέρωση από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα ότι αναμένεται να κατατεθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., με την τελευταία να ορίζεται εν προκειμένω ενδιάμεσος δικαιούχος. Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανωτέρω ενημέρωση, όσο και το γεγονός ότι όλες οι προτεινόμενες στο ως άνω Τ.Δ.Π. δράσεις παρουσιάζουν αναπόφευκτα, είτε άμεσες, είτε έμμεσες αλληλεξαρτήσεις και συνέργειες με το υποέργο της Εθνικής Πύλης, η Δ.Α. απέστειλε την υπ’ αριθ.: 2352/18-08-2016 επιστολή της, προκειμένου για την απαιτούμενη προσαρμογή και επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, με συνημμένη την ως άνω αναφερόμενη Προγραμματική Σύμβαση, οι οποίες αναμένονται.
2. **«Διαλειτουργικότητα στο Δημόσιο Τομέα»** (*όπως μετονομάστηκε ο αρχικός τίτλος «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα»*): Η πράξη έχει εξειδικευτεί με προϋπολογισμό 7.739.889,00€. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Θεματικό Άξονα Β «Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και υπέκειτο σε αυτοδέσμευση έως την ικανοποίηση της αιρεσιμότητας Τ2.01 (η αυτοδέσμευση ήρθη την 23η-03-2017).
3. **«Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS»)**: Η πράξη έχει εξειδικευτεί με προϋπολογισμό 5.000.000,00€. Στις 02-03-2016 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 08 Πρόσκληση με την οποία ενεργοποιήθηκε το εν λόγω έργο – σημαία. Ο δικαιούχος (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) υπέβαλλε 29/06/2016 Αίτηση Χρηματοδότησης, μετά των συνημμένων της και Τ.Δ.Π. με κωδικό ΟΠΣ: 5000905.

Με την υπ’ αριθ.: 2205/27-07-2016 επιστολή της η Δ.Α. έθεσε σε αναστολή το ανωτέρω αίτημα, έως παραλαβής απαντήσεων στις αιτούμενες επισημάνσεις και διευκρινίσεις καίριας σημασίας για την αποτελεσματικότητα, λειτουργικότητα και βιωσιμότητα της πράξης, ενώ παράλληλα αναμένεται και η έγκριση συμφωνίας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης με τις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021 (Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής).

1. **«Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών**: Έχει εξειδικευτεί με προϋπολογισμό 14.547.348,75€. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Θεματικό Άξονα Β «Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και υπέκειτο σε αυτοδέσμευση έως την ικανοποίηση της αιρεσιμότητας Τ2.01 (η αυτοδέσμευση ήρθη την 23η-03-2017).

***Συνημμένα:***

1. *Πίνακας Εγκεκριμένης Εξειδίκευσης Έτους 2016*
2. *Πίνακας έργων – σημαία*